УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Тальменского района 

Алтайского края
от  26.11.2025  №  915
ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

 муниципальных программ Тальменского района Алтайского края
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации на территории муниципального образования муниципальный район   Тальменский район Алтайского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:


- муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования Тальменский район Алтайского края;

- структурные элементы муниципальной программы (далее структурные элементы) – реализуемые в составе муниципальной программы региональные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий, а также включаемые при необходимости отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ, и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия);
- куратор муниципальной программы (далее - куратор муниципальной программы) – первый заместитель главы администрации Тальменского района, заместители главы Администрации Тальменского района Алтайского края, руководители отделов Администрации Тальменского района Алтайского края на которых возложена персональная ответственность за достижение показателей и мероприятий (результатов) муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение Администрации Тальменского района Алтайского края,  либо иной главный распорядитель средств местного бюджета, определенный Администрацией Тальменского района Алтайского края в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, отвечающего в целом за формирование и реализацию муниципальной программы, координирующего деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы – структурные подразделения Администрации Тальменского района Алтайского края, отвечающие за реализацию региональных/федеральных  проектов, реализуемых в рамках национальных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- участники муниципальной программы – структурные подразделения Администрации Тальменского района Алтайского края, муниципальные учреждения, организации участвующие в реализации структурных элементов муниципальной программы;

- цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;
- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Тальменского района Алтайского края и достижение целей муниципальной программы;
- мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками. Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной части и процессной части муниципальной программы с учетом особенностей, установленных пунктом 2.4 настоящего Порядка;
- объект – конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

- показатель муниципальной программы – количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;
- дополнительный показатель – показатель муниципальной программы  или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета (далее именуется – прокси-показатель);

- контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы  и (или) созданию объекта;

- маркировка – реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ  и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов;
- подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям структурных элементов, выделенный исходя из необходимости достижения целей муниципальной программы.
1.3. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей;

б) обеспечение приоритетов социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края, установленных документами стратегического планирования;

в) включение в муниципальную программу мер правового регулирования (при необходимости) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных) мер для достижения ее целей;
г) обеспечение консолидации ассигнований бюджета, в том числе из федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Тальменского района Алтайского края и иных внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной  политики, решение вопросов местного значения в соответствующих сферах, и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных программах;
д) синхронизация муниципальных программ с государственными программами Алтайского края в реализации которых Тальменский район Алтайского края принимает участие;
е) учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов";

ж) выделение в структуре муниципальных программ муниципальных/региональных/национальных проектов и/или процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;
з) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента такой программы.
и) обеспечение возможности маркировки в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее именуется – система "Электронный бюджет") по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в части формирования и ведения муниципальных программ, параметров муниципальной программы (в том числе показателей, мероприятий (результатов), параметров финансового обеспечения), соответствующих сферам реализации государственных программ Алтайского края (государственных программ Российской Федерации) и их структурных элементов, а также обеспечение маркировки муниципальных программ и их структурных элементов, направленных на реализацию региональных проектов;
к) однократность ввода данных при формировании, реализации муниципальных программ и их мониторинге.
1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем совместно с ее соисполнителями и участниками.
1.5. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации Тальменского района.
1.6. Общественное обсуждение проекта программ осуществляется в заочной форме  путем их размещения на официальном сайте Администрации Тальменского района Алтайского края, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт).
В общественном обсуждении могут принять участие все заинтересованные жители Тальменского района Алтайского края, включая представителей различных профессиональных и социальных групп, а также лица, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть предмет общественного обсуждения.

Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и замечания по проекту программы.

Срок проведения общественного обсуждения по проекту программы должен составлять не менее 10 дней со дня размещения проекта программы  на сайте.

Участник общественного обсуждения направляет свои предложения и замечания по проекту программы   указанным в уведомлении способом, указывая при этом фамилию, имя, отчество, место жительства, адрес электронной почты или контактный телефон, наименование организации (в случае принадлежности участника к какой-либо организации).

Информация, полученная в ходе общественного обсуждения проекта программы, носит рекомендательный характер.

Ответственный исполнитель программы обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в электронной или письменной форме по результатам общественного обсуждения проекта программы, и принять решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета и в случае необходимости дорабатывает проект программы в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения.

1.7. Муниципальные программы являются документом планирования бюджетных ассигнований во взаимосвязи с результатами их использования. 
Параметры ресурсного обеспечения муниципальных программ, исходя из  положений статьи 174.2 Бюджетного кодекса, включают объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств (обусловленных уже принятыми нормативными правовыми актами, заключенными контрактами, договорами и соглашениями, иными аналогичными документами), а также предполагаемые объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств (обусловленных законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или плановом периоде). Кроме того, абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса предусмотрена необходимость приведения муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете.
II. Требования к структуре муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия  (при необходимости).

2.2. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, комплексы процессных мероприятий в случае необходимости группируются по подпрограммам муниципальной программы.


2.3. Муниципальную программу рекомендуется формировать в виде системы следующих документов:


- стратегические приоритеты - приоритеты и цели государственной политики Тальменского района Алтайского края, в том числе с указанием связи с национальными целями развития, государственными программами Российской Федерации и государственными программами Алтайского края;

-  паспорт муниципальной программы (приложение 1 к настоящему Порядку);

-  паспорта структурных элементов, включающие, в том числе планы

по их реализации (для проекта – по форме согласно приложению 2 к  настоящему Порядку, для комплексных процессных мероприятий – по форме  согласно приложению 3 к настоящему Порядку);

- сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы;


- иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

2.4. При определении структуры муниципальной программы обособляется проектная и процессная части.

В проектную часть программы рекомендуется включать направление деятельности органов местного самоуправления Тальменского района Алтайского края, в рамках которых предусматривается:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Тальменского района Алтайского края;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Тальменского района Алтайского края;

в) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

г) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации программы;

д) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

е) проекты, ведомственные проекты;

ж) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

з) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации программы.

При формировании проектной части программы,  включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации.


В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:


- выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;


- осуществление текущей деятельности (содержание органов местного самоуправления, иных муниципальных учреждений, а также подведомственных им учреждений);


- предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям;


-предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере.

При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющие вышеназванных итогов.

III. Требования к содержанию муниципальной программы


3.1. Стратегические приоритеты представляют текстовую часть программы.


В стратегические приоритеты муниципальной программы рекомендуется включать:

3.1.1. оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края.


В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.


Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации государственной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.


Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края;


3.1.2. описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.


При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы учитываются национальные цели, определенные  Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-экономического развития Алтайского края, Тальменского района Алтайского края, а также показатели, характеризующие достижение таких приоритетов и целей, установленные документами стратегического планирования, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства

Российской Федерации, Губернатора Алтайского края, Правительства Алтайского края, главы Тальменского района Алтайского края.


Цели муниципальной программы, задачи ее структурных элементов должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени. Цель муниципальной программы, задача ее структурного элемента формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента на момент окончания реализации этой муниципальной программы, ее структурного элемента.


Для каждой цели муниципальной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

3.1.3. сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, государственных программ Алтайского края;


3.1.4. задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.


В рамках описания задач муниципального управления и способов их достижения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия), а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с учетом сферы ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и имеющихся финансовых и иных ресурсов.

3.1.5. задачи, определенные в соответствии с национальными целями.


При описании стратегических приоритетов отдельно следует выделять задачи, определяемые исходя из необходимости достижения национальных целей.


3.1.6.задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края.


В рамках описания задач обеспечения достижения показателей социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края приводятся сведения о направлениях деятельности (мероприятиях) структурных подразделений Администрации Тальменского района Алтайского края, муниципальных учреждений, осуществляемых в рамках муниципальной программы и оказывающих влияние на социально-экономическое развитие Тальменского района Алтайского края.


При разработке муниципальной программы, а также при внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы, предусматривающие включение в их состав новых подпрограмм, подготавливаются дополнительные и обосновывающие материалы.

       3.2. В паспорте  муниципальной программы отображаются сведения:

а) наименование муниципальной программы; 

б) цели и показатели, их характеризующие;

в) сроки реализации (с возможностью выделения этапов);

г) перечень структурных элементов муниципальной программы;
д) параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной программе с детализацией по ее структурным элементам и мероприятиям, а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках такой программы;

е) сведения о кураторе (при наличии) и ответственном исполнителе программы;

ж) связь с национальными целями, государственными программами Алтайского края (при наличии).

При необходимости в паспорт программы могут включаться иные сведения.

3.3.  В паспорте структурного элемента муниципальной  программы отображаются сведения:

а) наименование структурного элемента;

б) задачи;

в) показатели;

г) сроки реализации;

д) перечень мероприятий (результатов);

е) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу муниципальной программы, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

ж) план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий (результатов);

з) сведения о кураторе проекта (при наличии), руководителе (соисполнителе программы), администраторе (при необходимости).

При необходимости в паспорт  структурного элемента программы могут включаться иные сведения. 
3.4. Наименование программы, информация о кураторе  и ответственном исполнителе программы и периоде ее реализации в паспорте программы  приводятся в соответствие с утвержденным перечнем программ, утвержденным  постановлением Администрации Тальменского района Алтайского края.

3.5. Для каждой программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края в соответствующей сфере.

 Цели программы формулируются исходя из критериев:

а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

б) конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки,  допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

в) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края);

е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель муниципальной программы формулируется с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой программы.
Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов такой программы.

Сформированные цели муниципальной программы должны в целом охватывать основные направления реализации политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края.

3.6. При постановке целей муниципальной программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы формируются показатели.

Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

В программах необходимо учитывать влияние на показатели всех инструментов политики Тальменского района Алтайского края, в том числе применение налоговых льгот, мер тарифного регулирования, мер нормативного регулирования, участия в управлении организациями и т.п.

3.7. В перечень показателей муниципальных программ рекомендуется включать:

       а) показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;

б) показатели приоритетов социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края, определяемые в документах стратегического планирования;

в) показатели уровня удовлетворенности граждан Тальменского района Алтайского края качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

г) показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов".

Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в составе  муниципальной программы, ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

3.8. Показатели, включаемые в  муниципальную программу рекомендуется формировать согласно критериям измеримости (счетности) и однократности учета.

Рекомендуемыми критериями измеримости (счетности) являются: наличие единиц измерения, возможность ежемесячного (при необходимости - ежеквартального) расчета, возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват данных.

Показатели муниципальной программы, ее структурных элементов  должны соответствовать одному из следующих условий:

а) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

б) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ.

Методики расчета значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Алтайского края и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на краевом уровне методикам расчета.

Показатели муниципальной программы следует приводить по годам реализации (помесячно или поквартально для текущего финансового года или в соответствии с периодичностью официального статистического расчета), сгруппированными по ее целям, с указанием связи с показателями государственных программ Алтайского края.

На текущий год может не осуществляться планирование ежемесячных значений показателей муниципальных программ , ее структурных элементов (по решению куратора) в случаях:

а) наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации;

б) определения значений показателей на основании данных международных организаций, фактические значения которых публикуются на ежеквартальной или ежегодной основе;

в) определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

г) расчета значений показателей, которые связаны с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной программы, ее структурных элементов, с учетом установленных сроков представления годовой отчетности необходимо установить "прокси-показатели".

3.9. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

е) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

ж) связь с целью муниципальной программы, с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель программы, показатель структурного элемента;

з) связь с показателем государственной программы Алтайского края и (или) ее структурного элемента.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, рекомендуется использовать следующие:

а) уровень показателя;

б) должностное лицо, ответственное за достижение показателя;

в) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включен в муниципальную программу, ее структурный элемент.

3.10. Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.

Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов муниципальных программ.

Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы, являются:

а) наименование мероприятия (результата);

б) единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ);

в) базовое значение мероприятия (результата) (с указанием года);

г) значение мероприятия (результата) (по годам реализации накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде);

д) сроки реализации мероприятия (результата);

е) тип мероприятия (результата);

ж) связь с показателем муниципальной программы /показателем, задачей структурного элемента такой программы.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной  программы, рекомендуется использовать следующие:

а) характеристика мероприятия (результата) - краткое описание выполняемой деятельности с указанием дополнительных качественных или количественных параметров мероприятия (результата), не дублирующих его наименование;

б) признак реализации в муниципальном образовании.

Для мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы, а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать их значения, а также сроки окончания реализации.

3.11. В составе структурных элементов программы в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету Тальменского района Алтайского края (далее - финансовое соглашение).

Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов муниципальной программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

3.12. Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности). Формирование мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы может осуществляться без соблюдения указанных принципов.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы не должно:

а) дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата);

б) содержать значение и период достижения;

в) содержать указание на два и более мероприятия (результата);

г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).

Мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия. 
Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной программы и показателей ее структурных элементов;

в) установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Алтайского края.

3.13. В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения (достижения) мероприятий (результатов) каждому мероприятию (результату) следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек, перечень которых определен согласно.

 Для мероприятий (результатов) программ рекомендуемое количество - 4 - 6 контрольных точек.
Для отдельных мероприятий (результатов) процессной части программы, а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать контрольные точки.
3.14. Обязательными признаками, характеризующими контрольные точки мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, являются:

1) наименование контрольной точки;

2) срок выполнения (в формате ДД.ММ.ГГГГ);

3) ответственный исполнитель;

4) вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки.

Данные об информационной системе (источнике данных), содержащей информацию о контрольных точках мероприятий (результатов), возможно использовать в качестве дополнительного атрибутивного признака (при необходимости).

       3.15. Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:

1) их равномерного распределения в течение календарного года;

2) их сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;

3) установления плановых дат контрольных точек не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственной программы Алтайского края (для мероприятий (результатов) муниципальной программы, предусматривающих софинансирование за счет средств федерального, краевого бюджетов).

Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы  только одной контрольной точки  со сроком наступления 31 декабря, а также установление наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

3.16. Мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной  программы, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета, рекомендуется декомпозировать до конкретных объектов и их контрольных точек.

3.17. Информация о мероприятиях (результатах) структурного элемента муниципальной программы с детализацией до контрольных точек отражается в плане реализации такого структурного элемента муниципальной программы.

План реализации структурного элемента муниципальной программы разрабатывается на весь срок реализации структурного элемента муниципальной программы (с возможностью актуализации и допланирования) и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.
IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Тальменского района Алтайского края.

4.2. Источниками финансового обеспечения муниципальных программ являются:

а) бюджетные ассигнования бюджета  Тальменского района Алтайского края, включающие, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального и  краевого бюджета;

б) внебюджетные источники.

4.3. Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной программы  приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

Параметры финансового обеспечения программы и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублях с точностью не менее одного знака после запятой.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов.

 4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и в плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Тальменского района Алтайского края на очередной финансовый год и плановый период,  а также с учетом реализации муниципальных программ за предыдущий год.


4.5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Тальменского районного Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 апреля текущего финансового года, на 01.01.2027 не позднее 01 февраля теек5ущего финансового года.

4.6.Корректировка параметров финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов в течение финансового года при наличии нормативных правовых оснований на осуществление такой корректировки осуществляется одновременно с процедурами внесения изменений в паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурных элементов.
V. Разработка муниципальных программ и  внесение в них изменений

5.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации Тальменского района Алтайского края (далее - Перечень).

34. 
Проект  Перечня муниципальных программ формируется экономическим отделом Администрации Тальменского района Алтайского края совместно с Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тальменского района Алтайского края на основании предложений структурных подразделений Администрации Тальменского района Алтайского края. 


5.2. Перечень муниципальных программ содержит:


- наименование муниципальных программ с периодом реализации;


-наименование ответственных исполнителей муниципальных программ;

5.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы совместно с соисполнителями и участниками программы.

5.4. Предварительно проект муниципальной программы должен быть согласован всеми соисполнителями. В случае, если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.


Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий муниципальной программы и (или) ее структурных элементов.


Согласованный с соисполнителями и участниками проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с юридическим отделом Администрации Тальменского района Алтайского края, экономическим отделом Администрации Тальменского района Алтайского края и Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тальменского района Алтайского края. 

Юридический отдел Администрации Тальменского района Алтайского края оценивает предоставленный проект муниципальной программы на предмет соответствия действующему законодательству.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тальменского района Алтайского края оценивает представленный проект муниципальной программы на соответствие средств на реализацию программы возможностям бюджета муниципального района.

Экономический отдел Администрации Тальменского района оценивает представленный проект муниципальной программы  на предмет социально-экономической эффективности муниципальной программы.

5.5. Проекты разрабатываемых муниципальных программ, а также проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные программы направляются исполнителем на бумажном и электронном носителях в  Контрольно-счетную палату Тальменского района для проведения экспертизы.

5.6. Подготовка изменений в муниципальную программу и ее структурные элементы может быть инициирована ответственным исполнителем, а также соисполнителями и участниками муниципальной программы (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы), в том числе в связи с изменениями поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Алтайского края, поручениями главы Тальменского района, по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.


5.7. Разработка, согласование и утверждение проекта изменений, вносимых в муниципальную программу, осуществляется в порядке, аналогичном порядку разработки, согласования и утверждения, предусмотренному для проекта муниципальной программы.  

Предложения по внесению изменений в муниципальные программы учитываются при подготовке проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.


5.8. Проект изменений паспорта муниципальной программы, содержащий изменение параметров ее финансового обеспечения, должен предусматривать взаимосвязанные изменения иных параметров муниципальной программы, в том числе ее показателей, задач, а также соответствующие изменения параметров структурных элементов муниципальной программы.


При внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы не допускается необоснованное ухудшение показателей муниципальной программы.


5.9. Утверждение муниципальной программы, подлежащей реализации начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в части мероприятий, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, осуществляются не позднее чем за 1 месяц до внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Тальменский районный Совет народных депутатов.
5.10. В целях обеспечения открытости и доступности информации утвержденная муниципальная программа размещается ответственным исполнителем на его официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в случае отсутствия официального сайта – на официальном сайте Администрации Тальменского района Алтайского края) в течение 14 рабочих дней  со дня официального опубликования нормативного правового акта об ее утверждении, а также регистрирует в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования нормативного правового акта об ее утверждении.

VI. Организация системы управления реализацией 

муниципальной программы 
6.1. В целях обеспечения управления реализацией муниципальной программы назначается куратор муниципальной программы из числа заместителей главы  Администрации Тальменского района Алтайского края.

6.2.Куратор программы:

а) координирует разработку и реализацию муниципальной программы;

б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру программы;

в) осуществляет на постоянной основе контроль реализации программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации программы;

г) принимает решение о внесении изменений в  программу в соответствии с настоящим Порядком;

д) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.


6.3. Ответственный исполнитель:

       а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;
      б)  формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
      в) организует и обеспечивает совместно с соисполнителями и участниками реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение индикаторов  муниципальной программы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации. Обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим порядком требованиями. При внесении изменений, связанных с получением субсидий из федерального и краевого бюджетов, к проекту постановления дополнительно предоставляется копия заключаемого соглашения;

       г)  координирует деятельность соисполнителей;

       д) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
       е) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности  муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
       ж) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществлять разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;
       з) подготавливает ежеквартальные и  годовой отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) и представляет его в экономический отдел Администрации Тальменского района и Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тальменского района;
       и) ответственный исполнитель обеспечивает размещение утвержденной муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет" и ее регистрацию в государственной автоматизированной системе "Управление" (далее - ГАС "Управление");
       к) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
6.4. Соисполнители:

      а) обеспечивают разработку, реализацию и внесение изменений в

структурные элементы муниципальной программы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;
      б) обеспечивают совместно с участниками муниципальной программы реализацию включенных в муниципальную программу мероприятий региональных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий в рамках своей компетенции;

      в) представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию для проведения оценки эффективности муниципальной программы  и подготовки ежеквартальных и годового отчетов, в реализации которых принимали участие;

      г) представляют ответственному исполнителю предложения о включении контрольных событий соответствующих мероприятий подпрограмм в перечень контрольных событий;

     д) представляют в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и подготовки годового отчета;


е) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.


6.5. Участники муниципальной программы:


а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий муниципальных проектов и структурных элементов программы в реализации которых предполагается их участие;


б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию о ходе реализации мероприятий структурных элементов, в выполнении которых они принимали участие, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;


в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.


6.6. Куратор муниципальной программы несет ответственность за реализацию муниципальной программы.


Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий, достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и

достоверность предоставляемых сведений.

VII. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности
 реализации муниципальной программы

7.1. Под мониторингом реализации муниципальной программы понимается система мероприятий (результатов) по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной  программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

Мониторинг осуществляют ответственный исполнитель, соисполнители, участники программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется ежеквартально.

Мониторинг реализации муниципальной программы проводится на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы, подготовленных ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы. 
Объектом мониторинга является выполнение мероприятий в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.
7.2. Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом предоставляют ответственному исполнителю отчет о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель формирует ежеквартально отчет о ходе реализации  муниципальной программы не позднее 13 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Экономический отдел Администрации Тальменского района ежеквартально, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует главу Тальменского района  Алтайского края о ходе реализации муниципальных программ.


Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тальменского района Алтайского края ежеквартально, в срок до 15–го числа месяца, следующего за отчетной датой, представляет в экономический отдел Администрации Тальменского района Алтайского края информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.
Итоговый годовой отчет о ходе и оценке эффективности реализации  муниципальной программы (далее – "годовой отчет") подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным и направляется в экономический отдел Администрации Тальменского района Алтайского края и Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тальменского района Алтайского края.
Экономический отдел Администрации Тальменского района Алтайского края ежегодно, до 25 марта года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов разрабатывает и представляет  главе Тальменского района Алтайского края сводный годовой доклад "О ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тальменского района  Алтайского края" (далее – "сводный годовой доклад"), согласно методике оценки эффективности муниципальной программы (согласно приложению 4 к настоящему Порядку).
7.4. В отчете о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации структурных элементов такой программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:
а) показатели;

б) мероприятия (результаты);
в) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

г) контрольные точки.
7.5. Ответственные исполнители, соисполнители и участники муниципальной программы обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга ее реализации.

7.6. Сводный годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Администрации Тальменского района Алтайского края в течение 10 дней с момента его представления главе Тальменского района. 
7.7. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы глава Тальменского района Алтайского края может принять решение об изменении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований из местного бюджета на ее реализацию, или о досрочном прекращении, или об изменении начиная с очередного финансового года реализации подпрограмм или муниципальной программы в целом.
