**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**28.11.2022 № 996**

**р.п. Тальменка**

**О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021-2025 годы» утвержденная постановлением Администрации Тальменского района Алтайского края от 28.07.2020 № 573**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021 -2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тальменского района от 28.07.2020 года № 573 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021-2025 годы»» следующие изменения:

- утвердить в новой редакции прилагаемую муниципальную программу  
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. Защита  
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района  
на 2021-2025 годы».

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте  
Администрации Тальменского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
первого заместителя главы Администрации Тальменского района по  
оперативному управлению С.А. Подболотова.

Глава района И.А. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации района от 28.11.2022 № 996 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021-2025 годы» утвержденная постановлением Администрации Тальменского района Алтайского края от 28.07.2020 № 573

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа­ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021 - 2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Тальменского района |
| Соисполнители программы | Нет |
| Участники программы | Администрации муниципальных образований (по согласованию), отдел ГОЧС и МР Администрации Тальменского района, КГБПОУ "Тальменский технологический техникум", 30 ПСЧ 3ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию), ООО "Каскад" (по согласованию), хозяйствующие субъекты ( по согласованию), редакция газеты «Тальменская жизнь». |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы».  Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность на 2021 – 2025 годы» .  Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2025 годы».  **Подпрограмма 4 «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне на территории Тальменского района на 2023-2025годы».** |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращение экономического ущерба от них.  2. Снижение количества пожаров и гибели людей на пожарах.  3. Обеспечение безопасности на водных объектах.  4. Повышение уровня защиты населения района от опасностей, возникающих в мирное и военное время |
| Задачи программы | 1. Обеспечение высокой готовности и повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  2. Информационное обеспечение деятельности в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС, обеспечение пожарной безопасности населения и территорий района;  3. Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации пожаров в районе;  4. Обеспечение защиты населения и территорий от пожаров;  5. Создание мно­гофункциональных зон отдыха населения на вод­ных объектах;  6. Развитие груп­пировки сил и средств, созданной для обеспече­ния безопасности людей на водных объектах;  7. Создание систе­мы профилактики несчастных случаев на водных объектах с приме­нением современных ин­формационно-коммуника­ционных технологий;  8. Организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, (ед.);  2. количество населения, пострадавшего в результате пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах, (чел);  3. укрепление ма­териально-технической ба­зы сил и средств предназначенных для обеспечения пожарной безопасности (%);  4. доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения(%);  5. процент информированности населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (%);  6. создание запасов материальных и иных видов ресурсов для целей гражданской обороны (%). |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 – 2025 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет -10703,0 тыс. рублей.  Распределение объемов финансирования по годам:  2021 год — 2005,0 тыс. руб.;  2022 год — 925,0 тыс. руб.;  2023 год — 5188,0 тыс. руб.;  2024 год — 1253,0 тыс. руб.;  2025 год — 1275,0 тыс. руб.;  Из них:  Общий объем средств федерального бюджета -1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021год - 1500,0 тыс. рублей.  2022 год - 0 тыс. руб.;  2023 год - 0 тыс. руб.;  2024 год - 0 тыс. руб.;  2025 год - 0 тыс. руб.;  Общий объем средств краевого бюджета - 0 тыс. рублей;  Общий объем средств местного бюджета -6071,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021год - 130,0 тыс. рублей.  2022 год - 250,0 тыс. руб.;  2023 год - 4513,0 тыс. руб.;  2024 год - 578,0 тыс. руб.;  2025 год - 600,0 тыс. руб.;  Общий объем внебюджетных источников -3075,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021год - 375,0 тыс. рублей.  2022 год - 675,0 тыс. руб.;  2023 год - 675,0 тыс. руб.;  2024 год -675,0 тыс. руб.;  2025 год - 675,0 тыс. руб.;  (объем финансирования Программы носит прогнозный характер и ежегодно уточняется при принятии бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.  Конкретные суммы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются перед принятием районного бюджета в соответствии с социально-экономической и финансово – бюджетной ситуацией в районе.) |
| Ожидаемые результаты  программы | 1. количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах-179, (ед.);  2. количество населения, пострадавшего в результате пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах-256, (чел);  3. укрепление ма­териально-технической ба­зы сил и средств предназначенных для обеспечения пожарной безопасности -85(%);  4. доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения -70(%);  5. процент информированности населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям -50(%);  6. создание запасов материальных и иных видов ресурсов для целей гражданской обороны -15(%). |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тальменском районе носит характер первостепенной важности и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности. В последние годы защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделилась в отдельную четко обозначенную область человеческой жизнедеятельности. Суть деятельности в этой сфере состоит во всестороннем противодействии чрезвычайным ситуациям, обеспечение снижения их количества и повышение уровня защищенности населения, безопасности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, создание необходимых условий для развития области. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие может вызывать целую цепочку других более катастрофических процессов. Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, сильные осадки и сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных. Цикличность природных явлений и процессов создает условия для возникновения ЧС, характерных для территории района. К ним относятся ЧС, связанные с весенним паводком, лесными пожарами и опасными метеорологическими явлениями. Среди природных опасностей наиболее разрушительными являются: наводнения, подтопления, ураганы и бури, сильные заморозки. Ежегодно в районе происходит 2 - 3 события чрезвычайного характера, связанные с опасными природными явлениями. Основные потери при этом приносят: весеннее половодье и подтопления (около 17%); ураганы и сильные ветры (14%). В настоящее время на территории Тальменского района функционируют несколько пожаровзрывоопасных объектов. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость для района, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды. К пожаровзрывоопасным объектам, расположенным на территории района, относятся объекты, на которых осуществляется: транспортировка природного газа; хранение нефтепродуктов. Не менее сложная обстановка может возникнуть и при авариях на всех видах транспорта. Ежедневно по территории района осуществляется транспортировка опасных грузов автомобильным, железнодорожным транспортом. Аварии с аварийно химическими опасными веществами на автомобильном и особенно на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение зараженного воздуха на расстояние более 20 км от места разлива, что создает условия для уязвимости многих населенных пунктов района. Пожары в зданиях и сооружениях производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самыми распространенными бедствиями. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и большого материального ущерба. Статистика пожаров в Тальменском районе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров сохраняется на уровне около 100 в год, в последние годы в районе при пожарах ежегодно погибают более 5 человек. Больше людей погибают только в дорожно-транспортных происшествиях.

Ежегодно на водных объектах района гибнет около 5 человек. В основном гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, создание специально оборудованных пляжей, оснащенных спасательными постами, позволило бы исключить гибель людей. Важной составляющей обеспечения безопасности на воде является создание в районе спасательных постов и оснащение их имуществом и снаряжением. Не совсем отвечает предъявляемым требованиям состояние гражданской обороны в Тальменском районе, морально и физически устарела система экстренного оповещения населения, которая не приспособлена работать в современных сетях связи. Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в районе требуется разработка муниципальной программы с подпрограммами, мероприятия которых регулируют отношения в сфере безопасности, определяют основные направления деятельности органов муниципальной власти в данной области, формируют или преобразуют механизм контроля.

Анализ военно-стратегической обстановки показывает, что необходимость в проведении мероприятий гражданской обороны сохраняется на длительную перспективу.

Изменившийся характер военных действий, новые средства вооруженной борьбы требуют новых подходов и методов решения задач гражданской обороны. В настоящее время на первое место выходят проблемы защиты населения и критически важных объектов от высокоточного оружия. В то же время, учитывая вероятность применения ядерного оружия, при организации и подготовке мероприятий по защите населения необходимо предусматривать дополнительные меры по снижению возможных потерь. Особую актуальность приобретает задача по обеспечению жизнедеятельности населения в военное время.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации.

2.1. Приоритетные направления политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритетные направления государственной политики в сфере реализации районной программы сформулированы с учетом целей и задач, представлен­ных в следующих стратегических документах:

в [Федеральном законе от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/9009935);

- в [Федеральном законе от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/901701041);

- в [Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/901876063);

- в [Указе Президента РФ от 20.12.2016 N 696 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/420386596);

- в [Указе Президента Российской Федерации от 11.01.2018 N 12 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/556190585);

- в [распоряжении Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 2446-р "О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/420238601);

- в Методических рекомендациях МЧС России "АПК "Безопасный город" построение (развитие) внедрение и эксплуатация" [от 22.02.2015 N 2-4-87-12-14](http://rdocs3.kodeks.ru/document/420357078);

- в законе Алтайского края от 09.02.2011 № 19-ЗС «О стратегическом пла­нировании социально-экономического развития Алтайского края»;

- в законе Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении страте­гии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года».

2.2. Цели и задачи муниципальной программы.

Основными целями программы являются:

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращение экономического ущерба от них;

- снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- повышение уровня защиты населения района от опасностей, возникающих в мирное и военное время.

Для достижения этих целей необходимо решить ряд основных задач:

1. Обеспечение высокой готовности и повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2. Информационное обеспечение деятельности в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС, обеспечение пожарной безопасности населения и территорий района;

3. Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации пожаров в районе;

4. Обеспечение защиты населения и территорий от пожаров;

5. Создание мно­гофункциональных зон отдыха населения на вод­ных объектах;

6. Развитие груп­пировки сил и средств, созданной для обеспече­ния безопасности людей на водных объектах;

7. Создание систе­мы профилактики несчастных случаев на водных объектах с приме­нением современных ин­формационно-коммуника­ционных технологий;

8. Организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне.

2.3. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Сведения об индикаторах программы и их значениях представлены в таблице в приложении № 1 к настоящей программе.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Сроки реализации районной программы без деления на этапы - 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Все программные мероприятия муниципальной программы, [перечень](#Par272) которых приведен в приложении 2 к муниципальной программе, сформулированы и направлены на решение вопросов предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории Тальменского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с

достижением программной цели и решением поставленных задач.

Муниципальная программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления реализации государственной политики в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района. Организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории Тальменского района.

Мероприятия определяют механизмы минимизации возможных угроз от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тальменском районе, достижение конструктивного межведомственного взаимодействия и координации территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района. Организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне.

В рамках муниципальной программы реализуются подпрограммы:

1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы» (приложение №4).

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность на 2021 – 2025 годы» (приложение №5).

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2025 годы» (приложение №6).

4. **Подпрограмма 4 «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне на территории Тальменского района на 2023-2025годы»** (приложение №7).

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Тальменского района и внебюджетные средства.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии законов о краевом бюджете, а также решений Тальменского РСНД о бюджете Тальменского района на соответствующий финансовый год.

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из мероприятий муниципальной программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете Тальменского района на соответствующий финансовый год.

Сводные финансовые затраты на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На реализацию настоящей муниципальной программы влияет множество социальных факторов, в связи, с чем появляются организационно-управленческие риски, отрицательное влияние которых может быть связано с межведомственным характером сферы реализации муниципальной программы и способные негативно повлиять на ход ее реализации, поэтому необходимо обеспечить согласованность действий всех исполнителей и участников.

Данные факторы могут привести к изменению показателей настоящей муниципальной программы.

Управление данными рисками возможно путем их оперативного анализа и принятия органами местного самоуправления Тальменского района нормативных актов в пределах их установленных полномочий.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Тальменского района:

1. Организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

2. принимает решения о внесении изменений в муниципальной программу в соответствии с установленными настоящим порядком требованиями;

3. представляет в экономический отдел и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

4. проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

5. запрашивает у участников муниципальной подпрограммы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы;

6. ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в установленном порядке составляет сводный отчёт о ходе выполнения муниципальной программы и представляет его в экономический отдел и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района.

Участники муниципальной программы:

1. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2. представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3. до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и эффективности муниципальных программ Тальменского района, утверждённому Постановлением Администрации Тальменского района от 29.09.2020 № 776 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тальменского района».

Приложение № 1 к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021-2025 годы»

**Сведения об индикаторах муниципальной программы**

**(показателях подпрограммы) и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед изм. | Значения по годам: | | | | | | |
| 2019  (факт) | 2020  (оценка) | Реализации муниципальной программы | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа­ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021 - 2025 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах | Ед. | 284 | 261 | 234 | 211 | 190 | 184 | 179 |
| 2 | Количество населения, пострадавшего в результате пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | Чел. | 9 | 284 | 531 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 3 | Укрепление ма­териально-технической ба­зы сил и средств предназначенных для обеспечения пожарной безопасности | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 4 | Доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения | % | 41 | 41 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 5 | Процент информированности населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | % | 21 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 6 | Создание запасов материальных и иных видов ресурсов для целей гражданской обороны | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тальменском районе» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения | % | 41 | 41 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 4 | Процент информированности населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | % | 21 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность на 2021 – 2025 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество пожаров | Ед. | 283 | 256 | 230 | 207 | 186 | 180 | 176 |
| 1 | Количество населения, пострадавшего в результате пожаров | Чел. | 9 | 280 | 240 | 240 | 220 | 200 | 180 |
| 2 | Укрепление ма­териально-технической ба­зы сил и средств предназначенных для обеспечения пожарной безопасности | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 3 | Доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения | % | 41 | 41 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2025 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество происшествий на водных объектах | Ед. | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Количество населения, пострадавшего в результате происшествий на водных объектах | Чел. | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Подпрограмма 4 «**Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне на территории Тальменского района на 2023-2025годы**» | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения | % | 41 | 41 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 3 | Процент информированности населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | % | 21 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 4 | Создание запасов материальных и иных видов ресурсов для целей гражданской обороны | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |

Приложение №2 к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021-2025 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы Тальменского района «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа­ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021 - 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | | | Цель, задача, мероприятие | Сроки  реали­зации | Участники  программы | | |  | | --- | | Сумма расходов (тыс. руб.)  исходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источники  финансиро­вания | | | |
| 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | Всего | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | |  | | | |
| Муниципальная программа Тальменского района «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа­ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Всего по программе | 2021- 2025г.г. |  | | 2005 | | | | 925 | | | | 5188 | | | | 1253 | | | | 1275 | | | | 10646,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе | | | |
| 1500,0 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 1500,0 | | | | федеральный бюджет | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | краевой бюджет | | | |
| 130,0 | | | | 250,0 | | | | 4513,0 | | | | 578,0 | | | | 600,0 | | | | 6071,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 375,0 | | | | 675,0 | | | | 675,0 | | | | 675,0 | | | | 675,0 | | | | 3075,0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тальменском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Цель - Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращение экономического ущерба от них. | | 2021-2025 г.г. | Администрация района | | | | 130,0 | | | | 142,0 | | | | 4108,0 | | | | 121,0 | | | | 123,0 | | | | 4624,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 130,0 | | | | 142,0 | | | | 4108,0 | | | | 121,0 | | | | 123,0 | | | | 4624,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 2. | | Задача 1.  обеспечение высокой готовности и повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | 2021-2025г.г. | Администрация района | | | 130,0 | | | | 141,0 | | | | 4106,0 | | | | 118,0 | | | | 120,0 | | | | 4615,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 130,0 | | | | 141,0 | | | | 4106,0 | | | | 118,0 | | | | 120,0 | | | | 4615,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 3. | | Мероприятие 1.1. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы централизованного оповещения населения об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций | | 2021-2025г.г. | Администрация района | | | 130,0 | | | | 35,0 | | | | 4000,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 4185,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 130,0 | | | | 35,0 | | | | 4000,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 4185,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 4. | | Мероприятие 1.2. Обеспече­ние маневреных и патрульно-маневреных групп оборудованием и снаряжением | | 2021-2025г.г. | Администрация района | | | 0 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | | 4,0 | | | | 5,0 | | | | 15,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | | 4,0 | | | | 5,0 | | | | 15,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 5. | | Мероприятие 1.3. Организация обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ( создание УКП) | | 2021-2025г.г. | Администрация района  КГБПОУ "Тальменский технологический техникум" | | | 0 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | | 4,0 | | | | 5,0 | | | | 15,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | | 4,0 | | | | 5,0 | | | | 15,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 6. | | Мероприятие 1.4.  Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тальменском районе | | 2021-2025г.г. | Администрация района | | | 0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 400,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 400,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 7. | | Задача 2. Информационное обеспечение деятельности в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС, обеспечение пожарной безопасности населения и территорий района | |  |  | | | 0 | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | | 9,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | | 9,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 8. | | Мероприятие 2.1. Изготов­ление печатных агитационно-пропагандистских, учебно-методических и справочных материалов по проблемам защиты насе­ления и территорий района от ЧС | | 2021-2025г.г. | Администрация района | | | 0 | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | | 9,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | | 9,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность на 2021 – 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | Цель: Снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах. | |  | Администрация района    ООО «Каскад» | | | 375,0 | | | | 451,0 | | | | 677,0 | | | | 727,0 | | | | 747,0 | | | | 2977,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 76,0 | | | | 302,0 | | | | 352,0 | | | | 372,0 | | | | 1102,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 1875,0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 10. | Задача 1 "Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации пожаров в районе" | | | 2021-2025г.г. | Администрация района  ООО «Каскад» | 375,0 | | | | 376,0 | | | | 377,0 | | | | 377,0 | | | | 377,0 | | | | 1882,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | 7,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 1875,0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 11. | Мероприятие 1.1. противопожарная пропаганда (изготов­ление печатных агитационно-пропагандистских, учебно-методических и справочных материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности населения и территорий района) | | | 2021-2025г.г. | Администрация района | 0 | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | 7,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | 7,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 12. | Мероприятие 1.2. Текущее содержание, ремонт, восстановление, установка пожарных гидрантов, водонапорных башен для целей пожаротушения на территории района | | | 2021-2025г.г. | ООО «Каскад» | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 1875,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | местный бюджет | | | |
| 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 375,0 | | | | 1875,0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 13. | Задача 2 "Обеспечение защиты населения и территорий от пожаров" | | | 2021-2025г.г. | Администрация района | 0 | | | | 75,0 | | | | 300,0 | | | | 350,0 | | | | 370,0 | | | | 1095,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 75,0 | | | | 300,0 | | | | 350,0 | | | | 370,0 | | | | 1095,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 13. | Мероприятие 2.1. создание противопожарных преград (опашка, минерализованные полосы, очистка территории) | | | 2021-2025г.г. | Администрация района  Администрации поселений | 0 | | | | 0 | | | | 100,0 | | | | 150,0 | | | | 170,0 | | | | 420,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 100,0 | | | | 150,0 | | | | 170,0 | | | | 420,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 14. | Мероприятие 2.2.Тушение ландшафтных пожаров | | | 2021-2025г.г. | Администрация района  Администрации поселений | 0 | | | | 25,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 175,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 25,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 175,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 15. | Мероприятие 2.3. материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны | | | 2021-2025г.г. | Администрация района  Администрации поселений | 0 | | | | 50,0 | | | | 150,0 | | | | 150,0 | | | | 150,0 | | | | 500,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 50,0 | | | | 150,0 | | | | 150,0 | | | | 150,0 | | | | 500,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Цель - Обеспечение безопасности на водных объектах. | | | 2021-2025г.г. | Администрация района  Администрации  поселений  МСЧ России по Алтайскому краю  Правительство Алтайского края | 1500,0 | | | | 332,0 | | | | 353,0 | | | | 355,0 | | | | 355,0 | | | | 2895,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 1500,0 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 1500,0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 32,0 | | | | 53,0 | | | | 55,0 | | | | 55,0 | | | | 195,0 | | | | местный бюджет | | | |
| - | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 1200,0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 17. | Задача 1. Создание мно­гофункциональных зон отдыха населения на вод­ных объектах | | | 2021-2025г.г. | Администрация района  МСЧ России по Алтайскому краю  Правительство Алтайского края Администрации поселений | 1500,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 2700,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 1500,0 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 1500,0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | местный бюджет | | | |
| - | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 1200,0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 18. | Мероприятие 1.1. Созда­ние и оборудование пля­жей в соответствии с предъявляемыми требова­ниями | | | 2021-2025г.г. | Администрация района  МСЧ России по Алтайскому краю  Администрации поселений  Собственник внебюджетных средств | 1500,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 2700,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 1500,0 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 1500,0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | местный бюджет | | | |
| - | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | | 1200,0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 19. | Задача 2. Развитие груп­пировки сил и средств, созданной для обеспече­ния безопасности людей на водных объектах | | | 2021-2025г.г. | Администрация района Администрации поселений | 0 | | | | 30,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 180,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 30,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 180,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 20. | Мероприятие 2. 1. Созда­ние и содержание спасательных постов в местах отдыха населения на водоемах | | | 2021-2025г.г. | Администрация района  Администрации поселений | 0 | | | | 30,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 180,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 30,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 180,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 21. | Задача 3. Создание систе­мы профилактики несчастных случаев на водных объектах с приме­нением современных ин­формационно-коммуника­ционных технологий | | | 2021-2025г.г. |  | 0 | | | | 2,0 | | | | 3,0 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 15,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 2,0 | | | | 3,0 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 15,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 26. | Мероприятие 3.1. Инфор­мационное обеспечение вопросов безопасности людей на водных объек­тах, в том числе изготов­ление и размещение наружной социальной ре­кламы. | | | 2021-2025г.г. | Администрация  района Администрации поселений  30 ПСЧ3 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Алтайскому краю  Редакция газеты "Тальменская жизнь" | 0 | | | | 2,0 | | | | 3,0 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 15,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| 0 | | | | 2,0 | | | | 3,0 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 15,0 | | | | местный бюджет | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| Подпрограмма 4 «**Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне на территории Тальменского района на 2023-2025годы**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Цель - повышение уровня защиты населения района от опасностей, возникающих в мирное и военное время | | | 2021-2025г.г. |  | - | | | | - | | | | 50 | | | | 50 | | | | 50 | | | | 150,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 50 | | | | 50 | | | | 50 | | | | 150,0 | | | | местный бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 28. | Задача 1. Организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне | | | 2021-2025г.г. | Администрация  района | | | - | | | | - | | | | 50 | | | | 50 | | | | 50 | | | | 150,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 50 | | | | 50 | | | | 50 | | | | 150,0 | | | | местный бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 29. | Мероприятие 1. Создание запасов средств индивидуальной защиты, в целях гражданской обороны для сотрудников администрации и работников муниципальных учреждений района. | | | 2021-2025г.г. | Администрация  района | | | - | | | | - | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 15,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 15,0 | | | | местный бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 30. | Мероприятие 2. Приобретение наглядной агитации, учебных видео фильмов по вопросам гражданской обороны. | | | 2021-2025г.г. | Администрация  района | | | - | | | | - | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 3,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 3,0 | | | | местный бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |
| 31. | Мероприятие 3. Создание и содержание в  целях ГО материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для Тальменского района | | | 2021-2025г.г. | Администрация  района | | | - | | | | - | | | | 44,0 | | | | 44,0 | | | | 44,0 | | | | 132,0 | | | | Всего | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | в том числе | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | федеральный бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | краевой бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 44,0 | | | | 44,0 | | | | 44,0 | | | | 132,0 | | | | местный бюджет | | | |
| - | | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | внебюджетные источники | | | |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021-2025 годы»  **Объем финансовых ресурсов,**  **необходимых для реализации муниципальной программы Тальменского района «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа­ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021 - 2025 годы»** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс.руб. | | | | | | | **3005** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Всего** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | Всего финансовых затрат | 2005,0 | 925,0 | 5188,0 | 1253,0 | 1275,0 | 10646,0 | | в том числе |  |  |  |  |  |  | | из бюджета муниципального образования | 130,0 | 250,0 | 4513,0 | 578,0 | 600,0 | 6071 ,0 | | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | **1500,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **1500,0** | | из внебюджетных источников | 375,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 3075,0 | | Прочие расходы | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | в том числе | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | из бюджета муниципального образования | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | из внебюджетных источников | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | Прочие расходы | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021-2025 годы»

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1**

**«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Тальменского района |
| Соисполнитель подпрограммы | Отдел ГОЧС и МР Администрация Тальменского района, администрации муниципальных образований, отдел образования Администрации Тальменского района, 30 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, редакция газеты "Тальменская жизнь" |
| Участники подпрограммы | Учреждения и организации различных форм собственности, общественные организации и объединения. |
| Цель подпрограммы | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращение экономического ущерба от них. |
| Задачи подпрограммы | 1. обеспечение высокой готовности и повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  2. Информационное обеспечение деятельности в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС, обеспечение пожарной безопасности населения и территорий района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. количество чрезвычайных ситуаций, (ед.);  2. количество населения, пострадавшего в результате пожаров, чрезвычайных ситуаций, (чел);  3. доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения, (%);  4. процент информированности населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, (%); |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Период реализации подпрограммы – 2021-2025 год |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы № 1 на 2021- 2025 годы составляет -4624,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год — 130,0 тыс. руб.;  2022 год — 142,0 тыс. руб.;  2023 год — 4108,0 тыс. руб.;  2024 год — 121,0 тыс. руб.;  2025 год — 123,0 тыс. руб.;  Из них:  Общий объем средств федерального бюджета -0 тыс. рублей.  Общий объем средств краевого бюджета - 0 тыс. рублей;  Общий объем средств местного бюджета -4624,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год — 130,0 тыс. руб.;  2022 год — 142,0 тыс. руб.;  2023 год — 4108,0 тыс. руб.;  2024 год — 121,0 тыс. руб.;  2025 год — 123,0 тыс. руб.;  Общий объем внебюджетных источников -0,0 тыс. рублей.  Объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | 1. количество чрезвычайных ситуаций - 1;  2. количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуаций- 0;  3. доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения- 70 %;  4. процент информированности населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям -50%. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы № 1.

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тальменском районе носит характер первостепенной важности и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности. В последние годы защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделилась в отдельную четко обозначенную область человеческой жизнедеятельности. Суть деятельности в этой сфере состоит во всестороннем противодействии чрезвычайным ситуациям, обеспечение снижения их количества и повышение уровня защищенности населения, безопасности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, создание необходимых условий для развития области. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие может вызывать целую цепочку других более катастрофических процессов. Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, сильные осадки и сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных. Цикличность природных явлений и процессов создает условия для возникновения ЧС, характерных для территории района. К ним относятся ЧС, связанные с весенним паводком, лесными пожарами и опасными метеорологическими явлениями. Среди природных опасностей наиболее разрушительными являются: наводнения, подтопления, ураганы и бури, сильные заморозки. Ежегодно в районе происходит 2 - 3 события чрезвычайного характера, связанные с опасными природными явлениями. Основные потери при этом приносят: весеннее половодье и подтопления (около 17%); ураганы и сильные ветры (14%).

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы № 1, цели, задачи, мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы №1

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы № 1

Приоритетные направления государственной политики в сфере реализации районной подпрограммы сформулированы с учетом целей и задач, представлен­ных в следующих стратегических документах:

в [Федеральном законе от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/9009935);

- в [Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/901876063);

- в [Указе Президента Российской Федерации от 11.01.2018 N 12 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/556190585).

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы №1

Основной целью подпрограммы является:

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращение экономического ущерба от них;

Для достижения этих целей необходимо решить ряд основных задач:

- обеспечение высокой готовности и повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- информационное обеспечение деятельности в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС, обеспечение пожарной безопасности населения и территорий района.

Мероприятия подпрограммы 1 приведены в приложении 2 настоящей программы.

2.3. Ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы № 1.

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях представлены в таблице в приложении № 1 к настоящей программе.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы № 1.

Сроки реализации районной программы без деления на этапы - 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы №1 муниципальной программы.

Все подпрограммные мероприятия муниципальной программы, [перечень](#Par272) которых приведен в приложении 2 к муниципальной программе, сформулированы и направлены на решение вопросов предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории Тальменского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с достижением программной цели и решением поставленных задач.

Муниципальная подпрограмма №1 состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления реализации государственной политики в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия определяют механизмы минимизации возможных угроз от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тальменском районе, достижение конструктивного межведомственного взаимодействия и координации территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы №1 представлен в приложении № 2 к настоящей программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы №1.

Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы №1 являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы № 1 на 2021- 2025 годы составляет - 4624,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 130,0 тыс. руб.;

2022 год - 142,0 тыс. руб.;

2023 год - 4108,0 тыс. руб.;

2024 год - 121,0 тыс. руб.;

2025 год - 123,0 тыс. руб.;

Из них:

Общий объем средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Общий объем средств краевого бюджета - 0 тыс. рублей;

Общий объем средств местного бюджета - 4624,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год -130,0 тыс. руб.;

2022 год - 142,0 тыс. руб.;

2023 год - 4108,0 тыс. руб.;

2024 год - 121,0 тыс. руб.;

2025 год - 123,0 тыс. руб.;

Общий объем внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из мероприятий муниципальной подпрограммы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных подпрограммных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете Тальменского района на соответствующий год.

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы №1 и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы.

На реализацию настоящей муниципальной программы влияет множество социальных факторов, в связи, с чем появляются организационно-управленческие риски, отрицательное влияние которых может быть связано с межведомственным характером сферы реализации муниципальной программы и способные негативно повлиять на ход ее реализации, поэтому необходимо обеспечить согласованность действий всех исполнителей и участников.

Данные факторы могут привести к изменению показателей настоящей муниципальной программы. Управление данными рисками возможно путем их оперативного анализа и принятия органами местного самоуправления Тальменского района нормативных актов в пределах их установленных полномочий.

6. Механизм реализации муниципальной подпрограммы № 1 и контроль.

Ответственный исполнитель подпрограммы №1 – Администрация Тальменского района:

1. Организует реализацию муниципальной подпрограммы, несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной подпрограммы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

2. принимает решения о внесении изменений в муниципальной подпрограмму в соответствии с установленными настоящим порядком требованиями;

3. представляет в экономический отдел и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной подпрограммы;

4. проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

5. запрашивает у участников муниципальной подпрограммы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы;

6. ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в установленном порядке составляет сводный отчёт о ходе выполнения муниципальной программы и представляет его в экономический отдел и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района.

отдел и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района.

Участники муниципальной подпрограммы:

1. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в рамках своей компетенции;

2. представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной подпрограммы в части мероприятий муниципальной подпрограммы, в реализации которых предполагается их участие;

3. до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной подпрограммы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

7. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы №1.

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и эффективности муниципальных программ Тальменского района, утверждённому Постановлением Администрации Тальменского района от 29.09.2020 № 776 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тальменского района».

Приложение № 5 к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021-2025 годы»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2**

**«Пожарная безопасность на 2021 – 2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Тальменского района |
| Соисполнитель подпрограммы | Нет |
| Участники подпрограммы | Отдел ГОЧС и МР Администрация Тальменского района, администрации муниципальных образований, отдел образования Администрации Тальменского района, 30 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, редакция газеты "Тальменская жизнь" |
| Программно-целевые инструменты программы | Нет |
| Цель подпрограммы | Снижение количества пожаров и гибели людей на пожарах |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации пожаров в районе;  2. Обеспечение защиты населения и территорий от пожаров. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. количество пожаров, (ед.);  2. количество населения, пострадавшего в результате пожаров, (чел);  3. укрепление ма­териально-технической ба­зы сил и средств предназначенных для обеспечения пожарной безопасности (%);  4. доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения(%); |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Период реализации подпрограммы без этапов – 2021-2025 год |
| Объем финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы №2 составляет -2977,0 тыс. рублей.  в том числе по годам:  2021 год — 375,0 тыс. руб.;  2022 год — 451,0 тыс. руб.;  2023 год — 677,0 тыс. руб.;  2024 год — 727,0 тыс. руб.;  2025 год — 747,0 тыс. руб.;  Из них:  Общий объем средств федерального бюджета - 0 рублей.  Общий объем средств краевого бюджета - 0 рублей;  Общий объем средств местного бюджета - 1102,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 201,0 тыс. рублей; 2023 год – 402,0 тыс. рублей; 2024 год – 452,0 тыс. рублей;  2025 год – 472,0 тыс. рублей;  Общий объем внебюджетных источников -1875,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 375,0 тыс. рублей; 2022 год – 375,0 тыс. рублей; 2023 год – 375,0 тыс. рублей; 2024 год – 375,0 тыс. рублей;  2025 год – 375,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество пожаров -176 ;  2. Количество населения, пострадавшего в результате пожаров -180 ;  3. Укрепление ма­териально-технической ба­зы сил и средств предназначенных для обеспечения пожарной безопасности - 85%;  4. Доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения -70%. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы № 2.

В настоящее время на территории Тальменского района функционируют несколько пожаровзрывоопасных объектов. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость для района, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды. К пожаровзрывоопасным объектам, расположенным на территории района, относятся объекты, на которых осуществляется: транспортировка природного газа; хранение нефтепродуктов.

Не менее сложная обстановка может возникнуть и при авариях на всех видах транспорта. Ежедневно по территории района осуществляется транспортировка опасных грузов автомобильным, железнодорожным транспортом. Аварии с аварийно химическими опасными веществами на автомобильном и особенно на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение зараженного воздуха на расстояние более 20 км от места разлива, что создает условия для уязвимости многих населенных пунктов района. Пожары в зданиях и сооружениях производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самыми распространенными бедствиями. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и большого материального ущерба. Статистика пожаров в Тальменском районе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров сохраняется на уровне около 100 в год, в последние годы в районе при пожарах ежегодно погибают более 5 человек. Больше людей погибают только в дорожно-транспортных происшествиях.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы № 2, цели, задачи, мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы № 2

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы № 2

Приоритетные направления государственной политики в сфере реализации районной подпрограммы сформулированы с учетом целей и задач, представлен­ных в следующих стратегических документах:

- в [Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/901876063);

- в законе Алтайского края от 09.02.2011 № 19-ЗС «О стратегическом пла­нировании социально-экономического развития Алтайского края»;

- в законе Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении страте­гии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года».

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы № 2

Основной целью подпрограммы является:

- снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах.

Для достижения этих целей необходимо решить ряд основных задач:

- Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации пожаров в районе;

- Обеспечение защиты населения и территорий от пожаров.

Мероприятия подпрограммы 2 приведены в приложении 2 настоящей программы.

2.3. Ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы № 2.

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях представлены в таблице в приложении 1 к настоящей программе.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы № 2.

Сроки реализации районной программы без деления на этапы - 2021-2025 годы. Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы № 2 муниципальной программы.

Все подпрограммные мероприятия муниципальной программы, [перечень](#Par272) которых приведен в приложении 2 к муниципальной программе, сформулированы и направлены на решение вопросов обеспечения эффективности предупреждения и ликвидации пожаров в районе, обеспечения защиты населения и территорий от пожаров, с достижением программной цели и решением поставленных задач.

Муниципальная подпрограмма № 2 состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления реализации государственной политики в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия определяют механизмы минимизации возможных угроз от возникновения пожаров в Тальменском районе, достижение конструктивного межведомственного взаимодействия и координации территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах предупреждения и ликвидации природных и техногенных пожаров.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы № 2 представлен в приложении № 2 к настоящей программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы № 2.

Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы № 2 являются средства местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы №2 составляет -2977,0 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2021 год — 375,0 тыс. руб.;

2022 год — 451,0 тыс. руб.;

2023 год — 677,0 тыс. руб.;

2024 год — 727,0 тыс. руб.;

2025 год — 747,0 тыс. руб.;

Из них:

Общий объем средств федерального бюджета - 0 рублей.

Общий объем средств краевого бюджета - 0 рублей;

Общий объем средств местного бюджета - 1102,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  
2022 год – 76,0 тыс. рублей;  
2023 год – 302,0 тыс. рублей;  
2024 год – 352,0 тыс. рублей;

2025 год – 372,0 тыс. рублей;

Общий объем внебюджетных источников -1875,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 375,0 тыс. рублей;  
2022 год – 375,0 тыс. рублей;  
2023 год – 375,0 тыс. рублей;  
2024 год – 375,0 тыс. рублей;

2025 год – 375,0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из мероприятий муниципальной подпрограммы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных подпрограммных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете Тальменского района на соответствующий год.

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы № 2 и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы.

На реализацию настоящей муниципальной программы влияет множество социальных факторов, в связи, с чем появляются организационно-управленческие риски, отрицательное влияние которых может быть связано с межведомственным характером сферы реализации муниципальной программы и способные негативно повлиять на ход ее реализации, поэтому необходимо обеспечить согласованность действий всех исполнителей и участников.

Данные факторы могут привести к изменению показателей настоящей муниципальной программы. Управление данными рисками возможно путем их оперативного анализа и принятия органами местного самоуправления Тальменского района нормативных актов в пределах их установленных полномочий.

6. Механизм реализации муниципальной подпрограммы № 2 и контроль.

Ответственный исполнитель подпрограммы №2 – Администрация Тальменского района:

1. Организует реализацию муниципальной подпрограммы, несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной подпрограммы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

2. принимает решения о внесении изменений в муниципальной подпрограмму в соответствии с установленными настоящим порядком требованиями;

3. представляет в экономический отдел и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной подпрограммы;

4. проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

5. запрашивает у участников муниципальной подпрограммы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы;

6. ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в установленном порядке составляет сводный отчёт о ходе выполнения муниципальной программы и представляет его в экономический отдел и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района.

Участники муниципальной подпрограммы:

1. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в рамках своей компетенции;

2. представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной подпрограммы в части мероприятий муниципальной подпрограммы, в реализации которых предполагается их участие;

3. до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной подпрограммы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

7. Методика оценки эффективности муниципальной

подпрограммы № 2.

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и эффективности муниципальных программ Тальменского района, утверждённому Постановлением Администрации Тальменского района от 29.09.2020 № 776 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тальменского района».

Приложение № 6 к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021-2025 годы»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3**

**«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2021-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Тальменского района |
| Соисполнитель подпрограммы | Нет |
| Участники подпрограммы | Отдел ГОЧС и МР Администрация Тальменского района, Администрации муниципальных образований, отдел образования Администрации Тальменского района, 30 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, редакция газеты "Тальменская жизнь" |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Нет |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности на водных объектах. |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание мно­гофункциональных зон отдыха населения на вод­ных объектах;  2. Развитие груп­пировки сил и средств, созданной для обеспече­ния безопасности людей на водных объектах;  3. Создание систе­мы профилактики несчастных случаев на водных объектах с приме­нением современных ин­формационно-коммуника­ционных технологий. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. количество чрезвычайных ситуаций происшествий на водных объектах, (ед.);  2. количество населения, пострадавшего в результате происшествий на водных объектах, (чел); |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Период реализации подпрограммы – 2021-2025 год |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы № 3 составляет -2895,0 тыс. рублей.  в том числе по годам:  2021 год — 1500,0 тыс. руб.;  2022 год — 332,0 тыс. руб.;  2023 год — 353,0 тыс. руб.;  2024 год — 355,0 тыс. руб.;  2025 год — 355,0 тыс. руб.;  Из них:  Общий объем средств федерального бюджета - 1500,0 тыс. рублей.  Общий объем средств краевого бюджета - 0 рублей;  Общий объем средств местного бюджета - 195,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 32,0 тыс. рублей; 2023 год – 53,0 тыс. рублей; 2024 год – 55,0 тыс. рублей;  2025 год – 55,0 тыс. рублей;  Общий объем внебюджетных источников -1200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0 рублей; 2022 год – 300,0 тыс. рублей; 2023 год – 300,0 тыс. рублей; 2024 год – 300,0 тыс. рублей;  2025 год – 300,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | 1. количество чрезвычайных ситуаций происшествий на водных объектах - 2;  2. количество населения, пострадавшего в результате происшествий на водных объектах - 2 . |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы № 3.

Ежегодно на водных объектах района гибнет около 5 человек. В основном гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, создание специально оборудованных пляжей, оснащенных спасательными постами, позволило бы исключить гибель людей. Важной составляющей обеспечения безопасности на воде является создание в районе спасательных постов и оснащение их имуществом и снаряжением. Не совсем отвечает предъявляемым требованиям состояние гражданской обороны в Тальменском районе, морально и физически устарела система экстренного оповещения населения, которая не приспособлена работать в современных сетях связи. Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в районе требуется разработка муниципальной программы с подпрограммами, мероприятия которых регулируют отношения в сфере безопасности, определяют основные направления деятельности органов муниципальной власти в данной области, формируют или преобразуют механизм контроля.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы № 3, цели, задачи, мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы № 3

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы № 3

Приоритетные направления государственной политики в сфере реализации районной программы сформулированы с учетом целей и задач, представлен­ных в следующих стратегических документах:

- в [Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/901876063);

- в законе Алтайского края от 09.02.2011 № 19-ЗС «О стратегическом пла­нировании социально-экономического развития Алтайского края»;

- в законе Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении страте­гии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года».

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы № 3

Основной целью подпрограммы является:

- Обеспечение безопасности на водных объектах.

Для достижения этих целей необходимо решить ряд основных задач:

- Создание мно­гофункциональных зон отдыха населения на вод­ных объектах;

- Развитие груп­пировки сил и средств, созданной для обеспече­ния безопасности людей на водных объектах;

- Создание систе­мы профилактики несчастных случаев на водных объектах с приме­нением современных ин­формационно-коммуника­ционных технологий.

Мероприятия подпрограммы 3 приведены в приложении 2 настоящей программы.

2.3. Ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы № 3.

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях представлены в таблице в приложении 1 к настоящей программе.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы № 3 .

Сроки реализации районной программы без деления на этапы - 2021-2025 годы. Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы № 3 муниципальной программы.

Все подпрограммные мероприятия муниципальной программы, [перечень](#Par272) которых приведен в приложении 2 к муниципальной программе, сформулированы и направлены на решение вопросов профилактики несчастных случаев и обеспече­ния безопасности людей на водных объектах, с достижением программной цели и решением поставленных задач.

Муниципальная подпрограмма № 3 состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления в обеспечении безопасности на водных объектах.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет решена задача по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств Тальменского района. Силами и средствами, которого будет решена задача по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах и достигнута цель подпрограммы муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы № 3 представлен в приложении № 2 к настоящей программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы № 3.

Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы № 3 являются средства местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы № 3 составляет -2895,0 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2021 год — 1500,0 тыс. руб.;

2022 год — 332,0 тыс. руб.;

2023 год — 353,0 тыс. руб.;

2024 год — 355,0 тыс. руб.;

2025 год — 355,0 тыс. руб.;

Из них:

Общий объем средств федерального бюджета - 1500,0 тыс. рублей.

Общий объем средств краевого бюджета - 0 рублей;

Общий объем средств местного бюджета - 195,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  
2022 год – 32,0 тыс. рублей;  
2023 год – 53,0 тыс. рублей;  
2024 год – 55,0 тыс. рублей;

2025 год – 55,0 тыс. рублей;

Общий объем внебюджетных источников -1200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 0 рублей;  
2022 год – 300,0 тыс. рублей;  
2023 год – 300,0 тыс. рублей;  
2024 год – 300,0 тыс. рублей;

2025 год – 300,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из мероприятий муниципальной подпрограммы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных подпрограммных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете Тальменского района на соответствующий год.

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы № 3 и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы.

На реализацию настоящей муниципальной программы влияет множество социальных факторов, в связи, с чем появляются организационно-управленческие риски, отрицательное влияние которых может быть связано с межведомственным характером сферы реализации муниципальной программы и способные негативно повлиять на ход ее реализации, поэтому необходимо обеспечить согласованность действий всех исполнителей и участников.

Данные факторы могут привести к изменению показателей настоящей муниципальной программы. Управление данными рисками возможно путем их оперативного анализа и принятия органами местного самоуправления Тальменского района нормативных актов в пределах их установленных полномочий.

6. Механизм реализации муниципальной подпрограммы № 3 и контроль.

Ответственный исполнитель подпрограммы №3 – Администрация Тальменского района:

1. Организует реализацию муниципальной подпрограммы, несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной подпрограммы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

2. принимает решения о внесении изменений в муниципальной подпрограмму в соответствии с установленными настоящим порядком требованиями;

3. представляет в экономический отдел и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной подпрограммы;

4. проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

5. запрашивает у участников муниципальной подпрограммы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы;

6. ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в установленном порядке составляет сводный отчёт о ходе выполнения муниципальной программы и представляет его в экономический отдел и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района.

Участники муниципальной подпрограммы:

1. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в рамках своей компетенции;

2. представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной подпрограммы в части мероприятий муниципальной подпрограммы, в реализации которых предполагается их участие;

3. до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной подпрограммы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

7. Методика оценки эффективности муниципальной

подпрограммы № 3.

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и эффективности муниципальных программ Тальменского района, утверждённому Постановлением Администрации Тальменского района от 29.09.2020 № 776 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тальменского района».

Приложение № 7 к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Тальменского района на 2021-2025 годы»

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №4**

**«Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне на территории Тальменского района на 2023-2025годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Тальменского района |
| Соисполнитель подпрограммы | Нет |
| Участники подпрограммы | Администрация Тальменского района, Отдел ГОЧС и МР Администрация Тальменского района, администрации муниципальных образований, отдел образования Администрации Тальменского района, 30 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, редакция газеты "Тальменская жизнь" |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Нет |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня защиты населения района от опасностей, возникающих в мирное и военное время. |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения(%);  2. процент информированности населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (%);  3. создание запасов материальных и иных видов ресурсов для целей гражданской обороны (%). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Период реализации подпрограммы – 2023-2025 год |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы № 4 составляет -150,0 тыс. рублей.  в том числе по годам:  2023 год — 50,0 тыс. руб.;  2024 год — 50,0 тыс. руб.;  2025 год — 50,0 тыс. руб.;  Из них:  Общий объем средств федерального бюджета - 0 рублей.  Общий объем средств краевого бюджета - 0 рублей;  Общий объем средств местного бюджета - 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей;  2025 год – 50,0 тыс. рублей;  Общий объем внебюджетных источников - 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. доля населения сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения- 70%;  2. процент информированности населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям - 50%;  3. создание запасов материальных и иных видов ресурсов для целей гражданской обороны -15%. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы № 4.

Анализ военно-стратегической обстановки показывает, что необходимость в проведении мероприятий гражданской обороны сохраняется на длительную перспективу.

Изменившийся характер военных действий, новые средства вооруженной борьбы требуют новых подходов и методов решения задач гражданской обороны. В настоящее время на первое место выходят проблемы защиты населения и критически важных объектов от высокоточного оружия. В то же время, учитывая вероятность применения ядерного оружия, при организации и подготовке мероприятий по защите населения необходимо предусматривать дополнительные меры по снижению возможных потерь. Особую актуальность приобретает задача по обеспечению жизнедеятельности населения в военное время.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы № 4, цели, задачи, мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы № 4

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы № 4

Приоритетные направления государственной политики в сфере реализации районной программы сформулированы с учетом целей и задач, представлен­ных в следующих стратегических документах:

- в [Федеральном законе от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/901701041);

- в [Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/901876063);

- в [Указе Президента РФ от 20.12.2016 N 696 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года"](http://rdocs3.kodeks.ru/document/420386596);

- в законе Алтайского края от 09.02.2011 № 19-ЗС «О стратегическом пла­нировании социально-экономического развития Алтайского края»;

- в законе Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении страте­гии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года».

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы № 4

Основной целью подпрограммы является:

- Повышение уровня защиты населения района от опасностей, возникающих в мирное и военное время.

Для достижения этих целей необходимо решить основную задачу:

Организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне.

Мероприятия подпрограммы 4 приведены в приложении 2 настоящей программы.

2.3. Ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы № 4.

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях представлены в таблице в приложении 1 к настоящей программе.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы № 4 .

Сроки реализации районной программы без деления на этапы - 2023-2025 годы. Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы № 4 муниципальной программы.

Все подпрограммные мероприятия муниципальной программы, [перечень](#Par272) которых приведен в приложении 2 к муниципальной программе, сформулированы и направлены на решение вопросов по гражданской обороне, с достижением программной цели и решением поставленных задач.

Муниципальная подпрограмма № 4 состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления в области гражданской обороны.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет решена задача по организация и осуществлению на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы № 4 представлен в приложении № 2 к настоящей программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы № 4.

Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы № 4 являются средства местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы № 4 составляет -150,0 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2023 год — 50,0 тыс. руб.;

2024 год — 50,0 тыс. руб.;

2025 год — 50,0 тыс. руб.;

Из них:

Общий объем средств федерального бюджета - 0 рублей.

Общий объем средств краевого бюджета - 0 рублей;

Общий объем средств местного бюджета - 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 50,0 тыс. рублей;  
2024 год – 50,0 тыс. рублей;

2025 год – 50,0 тыс. рублей;

Общий объем внебюджетных источников - 0 рублей.

Объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из мероприятий муниципальной подпрограммы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных подпрограммных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете Тальменского района на соответствующий год.

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы № 3 и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы.

На реализацию настоящей муниципальной программы влияет множество социальных факторов, в связи, с чем появляются организационно-управленческие риски, отрицательное влияние которых может быть связано с межведомственным характером сферы реализации муниципальной программы и способные негативно повлиять на ход ее реализации, поэтому необходимо обеспечить согласованность действий всех исполнителей и участников.

Данные факторы могут привести к изменению показателей настоящей муниципальной программы. Управление данными рисками возможно путем их оперативного анализа и принятия органами местного самоуправления Тальменского района нормативных актов в пределах их установленных полномочий.

6. Механизм реализации муниципальной подпрограммы № 4 и контроль.

Ответственный исполнитель подпрограммы №4 – Администрация Тальменского района:

1. Организует реализацию муниципальной подпрограммы, несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной подпрограммы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

2. принимает решения о внесении изменений в муниципальной подпрограмму в соответствии с установленными настоящим порядком требованиями;

3. представляет в экономический отдел и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной подпрограммы;

4 проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

5. запрашивает у участников муниципальной подпрограммы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы;

6. ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в установленном порядке составляет сводный отчёт о ходе выполнения муниципальной программы и представляет его в экономический отдел и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района.

Участники муниципальной подпрограммы:

1. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в рамках своей компетенции;

2. представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной подпрограммы в части мероприятий муниципальной подпрограммы, в реализации которых предполагается их участие;

3. до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной подпрограммы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

7. Методика оценки эффективности муниципальной

подпрограммы № 4.

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и эффективности муниципальных программ Тальменского района, утверждённому Постановлением Администрации Тальменского района от 29.09.2020 № 776 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тальменского района».