РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА

#### АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**01.10.2021 г. № 786**

**р.п. Тальменка**

|  |
| --- |
| **О мерах, обеспечивающих возмож­ность изменения (увеличения) цены контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капи­тальному ремонту, сносу объекта ка­питального строительства, проведе­нию работ по сохранению объектов культурного наследия** |

В целях реализации пункта 2 Постановления Правительства Алтайского края от 09.09.2021 № 333 «О мерах, обеспечивающих возмож­ность изменения (увеличения) цены контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капи­тальному ремонту, сносу объекта ка­питального строительства, проведе­нию работ по сохранению объектов культурного наследия», в связи с существенным увеличени­ем в 2021 году цен на строительные ресурсы,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю :**

1. Установить, что при исполнении муниципального контракта, пред­метом которого является выполнение работ по строительству, реконструк­ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, про­ведению работ по сохранению объектов культурного наследия, финансиро­вание которого осуществляется с участием средств бюджета муниципального образования «Тальменский район» и кото­рый заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече­ния государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Тальменского района (далее соответственно - «Федеральный закон», «контракт»), до­пускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона изменение существенных условий контракта, стороной которого являются муниципальные заказчики, в том числе изменение (увеличение) цены кон­тракта, при совокупности следующих условий:

-изменение существенных условий контракта осуществляется в преде­лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета муниципального образования «Тальменский район» в соответствии с бюджетным законодательством Россий­ской Федерации, на срок исполнения контракта, не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процен­тов и осуществляется на основании распоряжения Администрации Тальменского района;

-предусмотренные проектной документацией соответствующего объек­та капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, стро­ительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количе­ственных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или техни­ческого заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно­ технологические и другие решения не изменяются;

-размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в поряд­ке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструк­ция объектов капитального строительства», а цены контракта, размер кото­рой:

а) составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам по­вторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой краевым автономным учреждением «Государственная экспертиза Алтайского края» в части проверки достоверности определения сметной стоимости стро­ительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитально­го строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и про­ведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Рос­сийской Федерации от 05.03.2007 № 145;

б) от 30 млн. рублей до 100 млн. рублей, - по результатам повторной проверки сметной стоимости работ краевым автономным учреждением «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» в соот­ветствии с пунктом 14.2 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жи­лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр;

-изменение существенных условий контракта осуществляется путем за­ключения муниципальным заказчиком и поставщиком (подрядчиком, ис­полнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании по­ступившего муниципальному заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресур­сы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих та­кое предложение;

-контракт заключен до 01.07.2021 на срок не менее 1 года и обязатель­ства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контрак­та не исполнены.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы администрации Тальменского района, заведующего отделом по капитальному строительству и архитектуре Кондаурова Н.И.

И.о. главы района И.А. Щербаков