**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05.03.2020 г. № 209**

**р.п. Тальменка**

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тальменского района»**

В целях повышения качества жизни сельского населения, создания благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельской экономики и в соответствии с постановлением Администрации Тальменского района Алтайского края от 28.11.2013 №1551 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тальменского района»,

Постановляю:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Тальменского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Тальменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Тальменского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Админитсрации Тальменского района по экономическим вопросам П.И. Белькова.

Глава Тальменского района С.Д. Самсоненко

Утверждено

Приложение 1 к постановлению Администрации Тальменского района от 05.03.2020г. №209 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тальменского района»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие сельских территорий Тальменского района»**

**на 2020–2025 годы**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Тальменского района»**

**на 2020–2025 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  | Администрация Тальменского района |
| Соисполнители основных мероприятий; |  | отдел по строительству и архитектуре Администрации Тальменского района отдел образования Администрации Тальменского района;отдел культуры Администрации Тальменского районаорганы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Участники программы |  | Комитет по агропромышленному комплексу Администрации районаотдел по строительству и архитектуре Администрации Тальменского района;отдел образования Администрации Тальменского района;отдел культуры Администрации Тальменского района;отдел ЖКХ Администрации Тальменского района;органы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию);юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, предоставлением бытовых, коммунальных и социальных услуг на селе, другими видами несельскохозяйственной деятельности (по согласованию), граждане, проживающие в сельской местности и их общественные объединения (по согласованию) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Цель программы  |  | Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития сельской экономики, содействие занятости населения ,создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения района |
| Задачи программы |  |  Стимулирование развития жилищного строительства, удовлетворение потребности молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье, поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; развитие коммунальной и социальной инфраструктуры создание комфортной среды жизни, повышение качества услуг образования, культуры в сельской местности.  |
|  |  |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы  |  | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия (в том числе молодых семей и молодых специалистов); протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей, водопроводных сетей;количество введенных в действие проектов по благоустройству; охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности , дошкольным образованием. |
|  |  |  |
| Срок реализации программы  |  | 2020 – 2025 годы |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы по годам  |  | общий объем финансирования за счет всех источни­ков – 2 916,8 млн.. руб., в том числе по годам:(млн.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Фед.бюджет | Краев.бюдж. | Местн.Бюдж. | Внебюдж.Источники |
| 2020 | 59,7 | 245,8 | 1,3 | 34,5 |
| 2021 | 307,8 | 343,4 | 12,6 | 123,3 |
| 2022 | 297,4 | 198,6 | 13,7 | 111,2 |
| 2023 | 210,9 | 90,2 | 9,2 | 67,4 |
| 2024 | 192,6 | 79,6 | 10,7 | 59,4 |
| 2025 | 164,9 | 70,9 | 8,8 | 67,4 |
| итого | 1368,6 | 1028,5 | 56,4 | 463,3 |

 |
|  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности  |  | ввод (приобретение) 5,2 тыс.кв.м.жилья для граждан, проживающих в сельской местности, рост уровня газификации жилых домов в сельской местности сетевым газом до 45%,  |

**1. Общая характеристика** сферы реализации муниципальной Программы

Основными понятиями муниципальной Программы являются:

1) сельские территории (сельская местность) - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные в границах муниципального района, где преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции;

2) сельское население - жители, постоянно проживающие во всей совокупности сельских населенных пунктов;

3) устойчивое развитие сельских территорий - стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий на основе диверсифицированной сельской экономики, обеспечивающей высокое качество жизни, рациональное и экологически обоснованное использование земель.

Тальменский район входит в состав Алтайского края. Граничит с Новосибирской областью, с Залесовским, Первомайским, Павловским районами Алтайского края.

Территория Тальменского района 3914 квадратных километров. Расстояние до г. Барнаула – 84 км, до г. Новосибирска – 160 км. Территориально район подразделяется на 17 сельских Советов и 1 поселковый. В 42 населенных пунктах проживает 46,3 тыс. человек, в т.ч. сельской местности 27,3 тыс. чел., что составляет 58,9 %.

Из 41 сельского населенного пункта в 11 имеют численность жителей до 100 человек.

Территория района входит в состав лесостепной части Алтайского края, 60 процентов площади занято лесостепью с березовыми колками. Почвы в основном черноземного типа. 6% территории района заняты массивами хвойных и смешанных лесов, относящихся к Средне-Обскому бору. Хвойные и смешанные леса, состоящие из сосны, березы, тополя, осины, частично лиственницы и ели являются зеленым золотом района. Лесной фонд Тальменского района находится в ведении Озерского, Ларичихинского лесничеств.

Растительные ресурсы района дают определенное количество сырья для деревообрабатывающей промышленности района в виде деловой древесины. Для пищевой промышленности собираются – ягоды, грибы, а травы для молочного животноводства и фармацевтической промышленности.

Полезные ископаемые района представлены строительными песками, гончарными глинами, имеются залежи торфа.

Тальменский район обладает высоким историко-культурным и туристско-рекреационным потенциалом для комплексного развития сферы туризма в районе.

Кроме того, на территории района расположены государственные природные комплексные заказники «Усть -Чумышский» и «Кислухинский», в которых широко представлен растительный и животный мир. В настоящее время в районе действуют базы отдыха на озере «Кокуйском», база отдыха на 90 мест ООО «Русский дом» с.Язово, база отдыха «Столица мира» в с. Кашкарагаиха. База отдыха «Русский дом» представляет полный комплекс услуг отдыха и развлечений с посещением иностранных туристов.

Географическое положение Тальменского района оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства. Удобное географическое положение – близость городов Барнаула, Новосибирска, Кузбасса, две автомобильные трассы федерального значения и железнодорожная магистраль федерального значения, проходящие через район, всё это послужило развитию предпринимательства – как в сфере торговли, общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

На территории района  представлены практически все отраслевые комплексы. Развита сеть промышленных предприятий (деревообработка, производство мебели, обуви, чулочно-носочных изделий, производство брусита, изготовление изделий из металла, а так же пищевая перерабатывающая промышленность ( производство муки, растительного масла, переработка рыбы, производство хлебобулочных и кондитерских изделий).

 В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям вырос в сравнении с показателями 2018 года и составил 1,9млн. рублей. В структуре промышленности наибольший удельный вес приходится на обрабатывающие производства. Это обработка древесины и производство изделий из дерева и производство пищевых продуктов . Производство мяса и субпродуктов за 2019 год составило 4455, произведено рыбной продукции в количестве 1051 т рост к 2018 году составил 21%.

Ключевым звеном в устойчивом развитии экономики района является агропромышленный комплекс.

Сегодня производством продукции сельского хозяйства занимаются 53 сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности.

В 2019 году зерновые и зернобобовые культуры были размещены на площади 30,5 тыс. гектаров, технические культуры посеяны на площади 5237 гектаров ,кормовые культуры занимают площадь 5433гектара, картофель и овощи - 37 гектаров. Вся посевная площадь составила 41,2 тыс. гектаров, в том числе яровой сев составил 27,5 тыс. гектаров. Хозяйствами всех форм собственности приобретено 396 тонны элитных семян, 1084 тонны минеральных удобрений. Для получения более высокого урожая, качественной продукции на площади 10260 гектаров внесены минеральные удобрения, 15235 гектаров посевов обработано гербицидами.

В прошедшем году в сельскохозяйственных предприятиях района значительно возросли посевы технических культур, которые убраны с площади 5237 га, что на 2328 га больше, чем в 2018 году.

Основополагающей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство

За 9 месяцев 2019 года в хозяйствах всех категорий произведено 12,5 тыс.тонн молока, производство мяса на убой в живом весе составило 16,9 тыс.тонн . Необходимо отметить, что производство мяса возросло на 30,6 процента к уровню прошлого года. По производству мяса наш район занимает 2 место в крае.

Продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях района в 2019 году составила 4998 кг. молока на фуражную корову, что на 312 кг превышает показатель 2018 года. Среднесуточный привес крупного рогатого скота составил 570 граммов, что на 67 граммов выше показателя прошлого года.

Лидером по производству молока в районе является коллектив общества с ограниченной ответственностью «Гриф» (с. Новотроицк), где произведено 3,4 тыс. тонн молока. По производству мяса лидирующие позиции прочно занимает коллектив общества с ограниченной ответственностью «МитПром», (п. Среднесибирский) на данном предприятии произведено на убой 13,9 тыс. тонн мяса свинины и это на 32,6 процента превышает показатель 2018 года.

Отрасль животноводства имеет хорошие перспективы своего развития. Об этом свидетельствует начало реализации в 2019 году крупного инвестиционного проекта по строительству современного животноводческого комплекса на 6000 коров обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоНива Алтай» (с. Курочкино). Уже в конце 2020 года на комплекс планируется завозить первую партию животных. Реализация данного проекта позволит нашему району и по производству молока выйти на ведущие позиции в крае.

В мясном скотоводстве построена ферма для выращивания и откорма скота на 400 голов обществом с ограниченной ответственностью «Чумыское» (с. Зайцево).

 Общество с ограниченной ответственностью «Гриф» начало разработку проектно-сметной документации на строительство животноводческой фермы на 1000 голов, её строительство планируется начать в 2021 году.

Общество с ограниченной ответственностью «Чумышское » начало подготовительные работы к началу строительства еще одной площадки на 600 голов для откорма крупного рогатого скота.

Стабильно развивается и единственное в районе и крае звероводческое хозяйство общество с ограниченной ответственностью «ПЗК Магистральный» (п. Среднесибирский), где маточное поголовье зверя соболя составляет 6500 голов . В 2019 году на одну самку соболя получено по 2,9 щенка при 97 – процентной сохранности. Ежегодно предприятие на ремонт шедового хозяйства, укрепление материально-технической базы направляет более 3 млн.рублей.

Для создания комфортных условий для проживания в сельской местности и привлечения молодых специалистов ежегодно ведутся работы по газификации:

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы»:

- на ст. Озёрки Тальменского района построен распределительный газопровод  протяжённостью 5,869 км,  газифицировано 99 квартир, стоимость объекта составила 9 млн. 960 тыс. руб.;

-в с. Кашкарагаиха построен газопровод протяженностью 6,5 км.,подлежит газификации 80 квартир, стоимость проекта 10134,6 тыс. руб.

-завершается строительство распределительного газопровода в с. Луговое, протяженностью 11,9 км.,подлежит газификации-135 квартир,

-разработана проектно-сметная документация в с. Новоперуново, протяженность газопровода -8,7 км., в с. Озерки –протяженность газопровода 17км., планируется строительство газопровода в с. Выползово и решается вопрос по строительству межпоселкового газопровода Тальменка-Таскаево-Новотроицк, протяженностью 12 ткм.

- построена детская и спортивная площадки в с. Ларичиха.

В рамках данной программы решаются проблемы по обеспечению молодых семей и молодых специалистов жильем, а именно за период с 2014-2019 годы улучшили жилищные условия 33 чел. на общую сумму 62 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в Тальменском районе за 5 лет обеспечены 11 семей на сумму белее 8 млн. рублей.

По категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами» жильем обеспечены 18 человек на сумму более 30 млн. рублей; по категории «граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица» 1 человек на сумму более 2 млн. рублей.

Для закрепления педагогических работников   осуществляется ряд мер по созданию условий молодым специалистам,  прежде всего в сельских школах, где данный вопрос  является наиболее проблемным. Процент закрепляемости  в 2019 году составил 85,7 (2017 - 83,3%).  Для молодых учителей при устройстве  на работу решен вопрос повышения заработной платы от 10 до 30%, выплачиваются подъёмные, в 2-х учреждениях  предоставляется муниципальное  жилье, а также  отделом образования  оказывается  помощь при  включении  в целевую  программу «Льготная ипотека для молодых учителей». С  момента ее  реализации  8   молодых учителей стали участниками данной программы.

Кроме этого,  согласно Постановлению Губернатора Алтайского края педагогам района, работающим и проживающим в сельской местности, регулярно возмещаются расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения.

В районе в 2019 году построено 2 объекта здравоохранения –это фельдшерско-акушерский пункт в с.Зайцево и амбулатория в с.Луговое.

Фельдшерско-акушерский пункт построен и оснащен новым медицинским оборудованием в рамках целевой программы.

Амбулатория в с.Луговое – это первый объект здравоохранения, построенный на финансовые средства спонсоров.

Для создания благоприятных условий для досуга сельской молодежи сельские поселения участвуют в конкурсе поддержки проектов местных инициатив ,за три года в селах реализовано 25 проектов, отремонтировано 10 сельских домов культуры, проведен кап. ремонт библиотеки, обустроено 11 детских площадок, проведено в 3селах освещение и в 2020 году планируется реализация еще 21 проекта.

В то же время, остается ряд нерешенных проблем – это изношенность социальной и инженерной инфраструктуры, невысокий уровень доходов населения, отсутствие базовых предприятий.

Увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.

 Основная масса сельских населенных пунктов характеризуется бытовой неустроенностью.

 Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности.

 Ухудшается и демографическая ситуация на селе. Естественная убыль сельского населения за последние годы увеличилась, снижается продолжительность жизни.

 Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение проявлений асоциального поведения ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям рыночных экономических преобразований отечественного производственного комплекса, пагубно отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики.

Таким образом, вопрос устойчивого развития села носит комплексный характер и его решение может быть достигнуто с применением программно-целевого подхода.

**2. Основная цель и задачи Программы,** описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Целью Программы является создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития сельской экономики, содействие занятости населения, создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения района

Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:

стимулирование развития жилищного строительства , улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;

развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, создание комфортной среды жизни, улучшение качества услуг образования, культуры; создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения;

содействие занятости населения и обеспечение территории квалифицированными кадрами;

создание здоровых и безопасных условий труда;

повышение эффективности социального партнерства в решении проблем в сфере труда и занятости н6аселения;

формирование социально ответственного поведения работодателей на рынке труда;

 придание современного облика сельским территориям

Выполнение предусмотренных программных положений направлено на решение существующих проблем инженерного обустройства поселений и социальной жизни сельских граждан посредством выполнения, в том числе, и иных бюджетных (а именно ведомственных) программ, действующих на территории региона. С целью повышения эффективности работы по преодолению существующих территориальных различий в уровне и качестве жизни сельского населения при активном участии предпринимательского сообщества и граждан в решении вопросов местного значения на основе муниципальных программ комплексного развития сельских территорий позволит в достаточной мере улучшить качество и комфортность жизнедеятельности сельского населения.

Реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующих положительных результатов:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения района до 59%;

улучшение жилищных условий 76 семей, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, в том числе:

улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат;

ввод (приобретение) 5153 кв. м жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, в том числе:

достижение показателя численности работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 7 человек;

достижение показателя численности студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики до 39 человек;

ввод в действие 19 проектов по благоустройству, реализованных на сельских территориях;

ввод в действие 50 проектов комплексного развития, учитывающих интересы населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях;

увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55 %.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1.

3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в соответствии с основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий Алтайского края, возможностей бюджетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования, разработанных в соответствии с документами территориального планирования.

В муниципальной программе предлагается реализовать три блока мероприятий.

Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Повышение доступности жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;

предоставление гражданам ипотечных кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилья по льготной ставке;

предоставление гражданам потребительских кредитов (займов) на повышение инженерного благоустройства домовладений по льготной ставке;

Второй блок предполагает реализацию мероприятий по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.

Реализация данного направления будет способствовать повышению уровня занятости населения во всех отраслях сельской экономики и снижению уровня безработицы.

Содействие повышению уровня занятости населения, проживающего на сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;

Реализация третьего блока мероприятий муниципальной программы направлена на придание современного облика сельским территориям путем разработки и реализации проектов комплексного развития с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях.

Результатами работы в рамках указанного программного направления мероприятий должны выступать повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, доведение уровня комфорта жизни сельского населения до городского.

Разработка планируемых к реализации проектов комплексного развития сельских территорий предусматривает набор мероприятий, обеспечивающий возможность получения доступа благополучателей к создаваемым объектам инфраструктуры.

Мероприятия, предусмотренные проектом направлены на реализацию следующих направлений:

создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, объектов в сфере культуры, спортивных сооружений), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел , сельского туризма, организаций народных художественных промыслов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

местных бюджетов - в соответствии с решениями районного Совета народных депутатов и сельских Советов депутатов о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников - в соответствии с заявленными проектами.

Средства на реализацию Программы из федерального, краевого и местных бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов.

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 2916815 тыс. рублей , в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1368586 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 1028596 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 56380 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 463253 тыс. рублей.

. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен в приложении 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Основные риски, связанные с реализацией Программы, могут проявиться в связи с кризисными явлениями в экономике, сокращенным уровнем финансирования мероприятий, изменением федерального и краевого законодательства в областях, затрагивающих условия ее реализации, изменением условий кредитования и уменьшением доходов населения.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий Программы, что в конечном итоге отразиться на выполнении показателей Программы.

Мерами управления рисками будет являться мониторинг реализации Программы, эффективное перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для ее реализации, своевременная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению к постановлению Администрации Тальменского района Алтайского края от 28.11.2013 № 1551 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тальменского района»,

7. Механизм реализации муниципальной программы

Администрация Тальменского района как ответственный исполнитель и участники программ(комитет по агропромышленному комплексу , отдел по строительству и архитектуре;отдел образования ;отдел культуры;

отдел ЖКХ )Администрации Тальменского района;

органы местного самоуправления сельских поселений;

 обеспечивают выполнение мероприятий программы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют отчеты о ходе их реализации.

При этом Администрация Тальменского района :

организует реализацию программы, принимает решения о внесении в соответствии с установленным порядком и требованиями соответствующих изменений;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и об оценке эффективности программы;

рекомендует участникам программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальный и годовой отчеты о ходе реализации программы.

Участники программы:

выполняют мероприятия программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных объектов;

предлагают ответственному исполнителю внесение в программу необходимых изменений;

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию программы;

обеспечивают методическое сопровождение мероприятий программы, непрерывный мониторинг и оценку эффективности её реализации;

разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий программы.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сбор сведений о финансировании программы на отчетную дату, определение степени достижения плановых значений индикаторов программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Тальменского района» на –2020-2025 годы

**Сведения**

**об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тальменского района»**

 **и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора (показателя) | Един. измер. | Значение индикатора по годам реализациимуниципальной программы |
| 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения района | % | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
|  | Показатели задачи по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |
| 2 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего | Ед. | 4 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 |
| 3 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего | М. кВ. | 262 | 467 | 666 | 1092 | 1250 | 1416 |
|  | Показатели задачи развития рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях |
| 4 | Численность работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат  | Чел. |  |  |  | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат  | Чел. | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
|  | Показатели задачи создания и развития инфраструктуры на сельских территориях |
| 6 | Количество введенных в действие проектов по благоустройству | Ед. |  | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 7 | Протяженность введенных в действие: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | распределительных газовых сетей | Км. | 17 | 8,8 | 12 | 20 | 15 | 22 |
| 7.2 | локальных водопроводов | Км. |  | 8 | 12 | 16 | 24 | 18 |
| 7.3 | автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектами населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Км. | 1,5 | 7,1 | 4,3 | 5,6 | 3 | 3 |
|  | В том числе автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам производства и переработки продукции | Км. | 1,5 | 3,1 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 1,0 |
|  | Показатели задачи придания современного облика сельским территориям |
| 8 | Количество введенных в действие проектов комплексного развития, учитывающих интересы населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на .сельских территориях | Ед. | 5 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| 9 | Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 10 | Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, дошкольным образованием | % | 77,8 | 78,0 | 78,2 | 78,4 | 78,6 | 78,8 |
| 11 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 46 | 46,6 | 49,3 | 51,8 | 54,3 | 55 |
| 12 | Уровень обеспеченности жилых домов (квартир), расположенных на сельских территориях, сетевым газом | % | 37,2 | 37,8 | 38 | 39 | 40 | 45 |
| 13 | Доля сельских автомобильных дорог общего пользования (местного значения), не отвечающих нормативным требованиям | % | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 80 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе « Комплексное развитие сельских территорий Тальменского района» на 2020–2025 годы |

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тальменского района» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели,задачи, мероприятия | СрокРеалиизации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | ИсточникиФинансирования |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель 1создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития | 2020-2025гг |  | 347375 | 916526 | 620953 | 377696 | 342236 | 312029 | 2916815 | всего |
| 65632 | 437207 | 297399 | 210895 | 192567 | 164885 | 1368586 | ФБ |
| 245869 | 343371 | 198654 | 90197 | 79613 | 70893 | 1028596 | КБ |
| 1337 | 12628 | 13687 | 9178 | 10700 | 8850 | 56380 | МБ |
| 34537 | 123320 | 111213 | 67426 | 59356 | 67401 | 463253 | ВИ |
|  | Задача 1.1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 2020-2025гг | Комитет АПК Администрации района, органы местного самоуправления сельских поселений ( по согласованию) | 8486 | 51572 | 35032 | 63943 | 73211 | 88367 | 320611 | всего |
|  | 1922 | 22785 | 5600 | 19458 | 20756 | 26954 | 97476 | ФБ |
|  |  | 1390 | 10063 | 3926 | 523 | 504 | 537 | 16943 | КБ |
| 0 | 1628 | 400 |  |  |  | 2028 | МБ |
| 5174 | 17096 | 25106 | 43962 | 51951 | 60876 | 204167 | ВИ |
|  | Мероприятие 1.1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат | 2020-2025гг | Комитет АПК Администрации района, органы местного самоуправления сельских поселений ( по согласованию) | 4731 | 2751 | 2751 | 5135 | 4622 | 4160 | 24150 | всего |
| 1922 |  | 1922 | 3235 | 2912 | 2621 | 10690 | ФБ |
| 1390 | 1926 | 1926 | 359 | 323 | 291 | 6216 | КБ |
| 0 |  |  |  |  |  |  | МБ |
| 1419 | 825 | 825 | 1541 | 1387 | 1248 | 7245 | ВИ |
|  | Мероприятие 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье на условиях найма жилых помещений | 2023-2025гг | Комитет АПК Администрации района, органы местного самоуправления сельских поселений ( по согласованию) |  |  |  | 20481 | 22530 | 30725 | 73736 | всего |
|  |  |  | 16222 | 17844 | 24334 | 58400 | ФБ |
|  |  |  | 164 | 180 | 246 | 590 | КБ |
|  |  |  | 4095 | 4506 | 6145 | 14746 | ВИ |
|  | Мероприятие 1.1.3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной ставке | 2020-2025гг | Комитет АПК Администрации района, органы местного самоуправления сельских поселений ( по согласованию) | 3755 | 15021 | 22531 | 36050 | 43260 | 50181 | 170798 | всего |
|  |  |  |  | 3755 | 15021 | 22531 | 36050 | 43260 | 50181 | 170798 | ВИ |
|  | Мероприятие 1.1.4. Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, льготных потребительских кредитов (займов) на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием | 2021-2025гг | Комитет АПК Администрации района, органы местного самоуправления сельских поселений ( по согласованию) |  | 1250 | 1750 | 2275 | 2798 | 3302 | 11375 | всего |
|  | 1250 | 1750 | 2275 | 2798 | 3302 | 11375 | ВИ |
|  | Мероприятие 1.1.5 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 2022-2023гг | МО р.п. Тальменка, с. Озерки( по согласованию), Отдел капитального строительства и архитектуры администрации района |  | 32550 | 8000 |  |  |  | 40550 | всего |
|  | 22785 | 5600 |  |  |  | 28385 | ФБ |
|  | 8137 | 2000 |  |  |  | 10137 | КБ |
|  | 1628 | 400 |  |  |  | 2028 | МБ |
|  | Задача 1.2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | 2020-2025гг | Комитет АПК Администрации района, органы местного самоуправления сельских поселений ( по согласованию), сельхозтоваропроизводители (по согласованию) | 304 | 400 | 616 | 1216 | 1310 | 1596 | 5442 | всего |
| 90 | 119 | 183 | 361 | 389 | 474 | 1616 | ФБ |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | КБ |
| 0 |  |  |  |  |  |  | МБ |
| 213 | 280 | 431 | 852 | 917 | 1117 | 3810 | ВИ |
|  | Мероприятие 1.2.1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам | 2023-2025гг | Комитет АПК Администрации района, сельхозтоваропроизводители (по согласованию) |  |  |  | 573 | 573 | 860 | 2006 | всего |
|  |  |  | 170 | 170 | 255 | 596 | ФБ |
|  |  |  | 2 | 2 | 3 | 6 | КБ |
|  |  |  | 401 | 401 | 602 | 1404 | ВИ |
|  | Мероприятие 1.2.2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | 2020-2025гг | Комитет АПК Администрации района, сельхозтоваропроизводители (по согласованию) | 304 | 400 | 617 | 644 | 735 | 735 | 3435 | всего |
| 90 | 119 | 183 | 191 | 218 | 218 | 1020 | ФБ |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | КБ |
| 213 | 280 | 431 | 451 | 515 | 515 | 2405 | ВИ |
|  | Задача 1.3. Создание и раз-витие инфраструктуры на сельских территориях | 2020-2025гг |  | 65508 | 269703 | 200520 | 215775 | 223897 | 198897 | 1174300 | всего |
| 31748 | 137813 | 122935 | 128755 | 145473 | 125573 | 692297 | ФБ |
| 32760 | 121282 | 66323 | 73296 | 64608 | 61308 | 419577 | КБ |
| 1000 | 4664 | 5586 | 5612 | 7328 | 6608 | 30798 | МБ |
| 0 | 5944 | 5676 | 8112 | 6488 | 5408 | 31628 | ВИ |
|  | 1.3.1мероприятие: развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов( Капитальный ремонт дорог ) | 2021-2025гг | Тальменка, с. Озерки, с. Зайцево,с. Новоперуново,с. Луговое,с. Курочкино ,с. Ларичиха,с.Новотроицк, п. Среднесибирский.  | 0 | 48000 | 36000 | 36000 | 36000 | 24000 | 180000 | всего |
|  | 43200 | 32400 | 32400 | 32400 | 21600 | 162000 | ФБ |
| 0 |  |  |  |  |  |  | КБ |
|  | 480 | 360 | 360 | 360 | 240 | 1800 | МБ |
|  | 4320 | 3240 | 3240 | 3240 | 2160 | 16200 | ВИ |
|  | 1.3.2 мероприятие: развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к объектам производства и переработки продукции | 2020-2025гг | Комитет АПК Администрации района, отдел капитального строительства и архитектуры Администрации района, организации района | 45508 | 134003 | 53870 | 63675 | 39797 | 39797 | 376650 | всего |
| 17748 | 33501 | 13467 | 15919 | 9949 | 9949 | 100533 | ФБ |
| 27760 | 100502 | 40403 | 47756 | 29848 | 29848 | 276117 | КБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3 мероприятие : развитие газификации на сельских территориях | 2020-2025гг | Отдел капитального строительства и архитектуры, МО: с. Озерки,с. Новоперуново,с. Новотроицк,с. Таскаево ,с. Зайцево,с. Шишкно,с.Яязово,р.п. Тальменка | 20000 | 58000 | 66100 | 51000 | 64700 | 69700 | 329500 | всего |
| 14000 | 40600 | 46300 | 35700 | 45300 | 48800 | 230700 | ФБ |
| 5000 | 14500 | 16500 | 12700 | 16200 | 17400 | 82300 | КБ |
| 1000 | 2900 | 3300 | 2600 | 3200 | 3500 | 16500 | МБ |
|  | 1.3.4 мероприятие : развитие водоснабжения на сельских территориях | 2020-2025гг | МО :С. Ларичиха, с.Шадринцево,п. среднесибирский,р.п. Тальменка, с. Озерки, с. казанцево,с. Луговое,с. Лушниково,с. Анисимово,с. Шишкино,с.Кашкарагаиха.Отдел капитального строительства и архитектуры администрации района |  | 24000 | 36000 | 48000 | 72000 | 54000 | 234000 | всего |
|  | 16800 | 25200 | 33600 | 50400 | 37800 | 163800 | ФБ |
|  | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 13500 | 58500 | КБ |
|  | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 2700 | 11700 | МБ |
|  | 1.3.5 мероприятие : благоустройство сельских территорий(организация пешеходных коммуникаций, создание детских и спортивных многофункциональных площадок, строительство контейнерных площадок) | 2020-2025гг | С. Староперуново,с. Новоперуново,с. Ларичиха,с. Луговое,с. Новотроицк,п. Среднесибирский, с. Кашкарагаиха, с. Речкуново,с. Зайцево,с. Щадринцево,с. Шишкино,с. Анисимово,с. Новотроицк, ст. Озерки, с. Казанцево,р.п. Тальменка, Отдел капитального строительства и архитектуры | 10300 | 5700 | 8550 | 17100 | 11400 | 11400 | 64450 | всего |
| 5940 | 3712 | 5568 | 11136 | 7424 | 7424 | 41204 | ФБ |
| 60 | 280 | 420 | 840 | 560 | 560 | 2720 | КБ |
| 150 | 84 | 126 | 252 | 168 | 168 | 948 | МБ |
| 4150 | 1624 | 2436 | 4872 | 3248 | 3248 | 19578 | ВИ |
|  | Задача 1.4. Придание современного облика сельским территориям | 2020-2025гг | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел образования , отдел культуры, отдел по физической культуре , спорту и делам молодежи Администрации Тальменского района | 262777 | 594851 | 384785 | 96762 | 43818 | 23169 | 1406162 | всего |
| 25932 | 276490 | 168681 | 62321 | 25949 | 11884 | 571257 | ФБ |
| 211658 | 212025 | 128403 | 16375 | 14497 | 9043 | 592001 | КБ |
| 187 | 6336 | 7701 | 3566 | 3372 | 2242 | 23404 | МБ |
| 25000 | 100000 | 80000 | 14500 | 0 | 0 | 219500 | ВИ |
|  | Мероприятие 1.4.1 Реализация проектов комплексного развития с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях в **системе образования**: капитальный ремонт школ, ДОУ, приобретение автобусов в сельские школы, строительство новых объектов  | 2020-2025гг | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел образования, учреждения образования | 210912 | 339203 | 203523 | 32200 | 20200 | 1500 | 807538 | всего |
|  | 134050 | 78050 | 22540 | 14140 | 1050 | 249830 | ФБ |
| 210912 | 201698 | 119898 | 8050 | 5050 | 375 | 545983 | КБ |
|  | 3455 | 5575 | 1610 | 1010 | 75 | 11725 | МБ |
|  | 1)Капитальный ремонт школ | 2021-2025гг | Выползовской, Среднесибирской, Луговской, Шадринцевской Лушниковской,Староперуновской, Речкуновской, Новоеловской, Зайцевской, Казанцевской, Таскаевской, Новоозерской СОШ, СОШ №5 р.п. Тальменка. Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел образования |  | 81500 | 9700 | 3700 | 4600 | 6550 | 106050 | всего |
|  | 77350 | 6790 | 2590 | 3220 | 4585 | 94535 | ФБ |
|  | 2875 | 2425 | 925 | 1150 | 1638 | 9013 | КБ |
|  | 1275 | 485 | 185 | 230 | 327 | 2502 | МБ |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | 2)Пристрой спортзала к зданию школы | 2021-2025гг | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел образования ,Курочкинская , Зайцевская, Среднесибирская, Анисимовская, Лушниковская СОШ. | 0 | 18000 | 26100 | 26100 | 16200 | 0 | 86400 | всего |
|  | 12600 | 18270 | 18270 | 11340 |  | 60480 | ФБ |
|  | 4500 | 6525 | 6525 | 4050 |  | 21600 | КБ |
|  | 900 | 1305 | 1305 | 810 |  | 4320 | МБ |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | 3)Капитальный ремонт ДОУ | 2021-2025гг | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел образования , Кашкарагаихинское, Анисимовское, Шадринцевское, Шишкинское, Выползовское, Новотроицкое, Ларичихинское,Новоозерское (п. Восточный) ДОУ | 0 | 3800 | 3900 | 4600 | 4000 | 1500 | 17800 | всего |
|  | 2660 | 2730 | 3220 | 2800 | 1050 | 12460 | ФБ |
|  | 950 | 975 | 1150 | 1000 | 375 | 4450 | КБ |
|  | 190 | 195 | 230 | 200 | 75 | 890 | МБ |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | 4) строительство домиков в ДОЛ « Золотой ключик» | 2021-2025 | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел образования | 0 | 2300 |  |  |  |  | 2300 | всего |
|  | 16100 |  |  |  |  | 16100 | ФБ |
|  | 5750 |  |  |  |  | 5750 | КБ |
|  | 1150 |  |  |  |  | 1150 | МБ |
|  | 5)капитальный ремонт ограждения Озерской СОШ | 2021-2025гг | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел образования, Озерская СОШ |  | 1100 |  |  |  |  | 1100 | всего |
|  | 770 |  |  |  |  | 770 | ФБ |
|  | 275 |  |  |  |  | 275 | КБ |
|  | 55 |  |  |  |  | 55 | МБ |
|  | 6) строительство нового здания Детского сада в с. Зайцево | 2022-2025гг | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел образования | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 80000 | всего |
|  |  | 28000 | 28000 |  |  | 56000 | ФБ |
|  |  | 10000 | 10000 |  |  | 2000 | КБ |
|  |  | 2000 | 2000 |  |  | 4000 | МБ |
|  | 7) приобретение автобусов в сельские школы и в ДОЛ« Золотой ключик» | 2021-2025гг | отдел образования, школы с. Курочкино,с. Зайцево,. с. Анисимово | 0 | 3000 | 1500 | 1500 |  |  | 6000 | всего |
|  | 2100 | 1050 | 1050 |  |  | 4200 | ФБ |
|  | 750 | 375 | 375 |  |  | 1500 | КБ |
|  | 150 | 75 | 75 |  |  | 300 | МБ |
|  | 8)приобретение автобусов марки « СИМАЗ» типа 2258, 21 место в Среднесибирскую и Новоперуновскую СОШ | 2021г. | Отдел образования, СОШ |  | 12830 |  |  |  |  | 12830 | всего |
|  | 12700 |  |  |  |  | 12700 | ФБ |
|  | 0 |  |  |  |  |  | КБ |
|  | 130 |  |  |  |  | 130 | МБ |
|  | 9) приобретение автобуса ЛИАЗ-529000 (47мест) в ДЮСШ р.п. Тальменка |  | Отдел образования, ДЮСШ |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 | всего |
|  | 17820 |  |  |  |  | 17820 | ФБ |
|  | 180 |  |  |  |  | 180 | МБ |
|  | 10) строительство школы №3В р.п. Тальменка | 2021-2022гг | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел образования | 210912 | 189473 | 92023 |  |  |  | 492408 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |
| 210912 | 189473 | 92023 |  |  |  | 492408 | КБ |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |
|  | Мероприятие 1.4.2 Реализация проектов комплексного развития с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях в системе культуры:Создание, реконструкция, капитальный ремонт объектов сферы культуры | 2020-2021гг | Отдел культуры , учреждения культуры, Отдел капитального строительства и архитектуры | 1865 | 55648 | 21262 | 14562 | 23618 | 21669 | 138624 | всего |
| 932 | 42440 | 10631 | 7281 | 11809 | 10834 | 83927 | ФБ |
| 746 | 10327 | 8505 | 5825 | 9447 | 8668 | 43518 | КБ |
| 187 | 2711 | 2126 | 1456 | 2362 | 2167 | 11179 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | 1) капитальный ремонт Домов культуры | 2021-2025гг | РДК, Озёрский СЗК, Среднесибирский ДК, Новоозёрский ДК, Таскаевский клуб, Новоперуновский ДКОтдел капитального строительства и архитектуры, отдел культуры | 0 | 30000 | 10000 | 10000 | 8000 | 13000 | 71000 | всего |
|  | 23330 | 5000 | 5000 | 4000 | 6500 | 43830 | ФБ |
|  | 5200 | 4000 | 4000 | 3200 | 5200 | 21600 | КБ |
|  | 1470 | 1000 | 1000 | 800 | 1300 | 5570 | МБ |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | 2) капитальный ремонт ДШИ | 2021-2025гг | Среднесибирская, Тальменская школы искусствОтдел капитального строительства и архитектуры, отдел культуры | 0 | 7000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 15000 | всего |
|  | 3500 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 7500 | ФБ |
|  | 2800 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 6000 | КБ |
|  | 700 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1500 | МБ |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | 3) приобретение новых транспортных средств и автобусов марки «СИМАЗ» типа 2558, а так же оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов | 2021-2025гг | РДК, МКУДО «Тальменская ДШИ», Ларичихинскую ДШИ,Озерскую ДШИ.Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел культуры | 0 | 12830 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 17830 | всего |
| 0 | 12700 | 1000 | 0 | 0 | 1500 | 15200 | ФБ |
| 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | КБ |
| 0 | 130 | 200 | 0 | 0 | 300 | 630 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | 4)развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»). МКУК «Тальменский МфКЦ» (поселенческие библиотеки) | 2020-2025гг | Анисимовская, Ларичихинская, Луговская, Лушниковская, Новоперуновская,Шишкинскаяпоселенческие библиотекиОтдел культуры, Ростелеком | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 440 | всего |
| 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 220 | ФБ |
| 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 176 | КБ |
| 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 44 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | 5) капитальный ремонт, реконструкция памятников и обелисков ВОВ и обустройтво прилегающей территории | 2020-2025гг | Казанцево, Зайцево, Анисимово, Выползово, Кошелево, Ларичиха, с.Озёрки (2), Староперуново, Алтай-Хатынь, Кашкарагаиха, Лушниково, Курочкино, НовоеловкаОтдел капитального строительства и архитектуры, отдел культуры | 1794 | 5748 | 9192 | 44871 | 7542 | 5589 | 34354 | всего |
| 897 | 2874 | 4596 | 2244 | 3771 | 2795 | 17177 | ФБ |
| 718 | 2299 | 3677 | 1795 | 3017 | 2235 | 13742 | КБ |
| 179 | 573 | 919 | 448 | 754 | 559 | 3435 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | Мероприятие 1.4.3Строительство ледовой арены в р.п. Тальменка | 2020-2025гг | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел по физкультуре , спорту и делам молодежи Администрации района | 50000 | 150000 |  |  |  |  | 200000 | всего |
| 25000 | 75000 |  |  |  |  | 100 000 | ФБ |
| 25000 | 75000 |  |  |  |  | 100 000 | ВИ |
|  | Мероприятие 1.4.4Строительство спортивно-развлекательного комплекса в р.п. Тальменка | 2023-2025гг | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел по физкультуре , спорту и делам молодежиАдминистрации района, отдел культуры, Администрация Поссовета |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | Всего |
|  |  |  | 32500 |  |  | 32500 | ФБ |
|  |  |  | 2500 |  |  | 2500 | КБ |
|  |  |  | 500 |  |  | 500 | МБ |
|  |  |  | 14500 |  |  | 14500 | ВИ |
|  | Мероприятие 1.4.5Строительство плавательного бассейна в р.п. Тальменка | 2021-2025гг | Отдел капитального строительства и архитектуры, отдел по физкультуре , спорту и делам молодежи Администрации района, Администрация Поссовета |  | 50000 | 160000 |  |  |  | 210000 | Всего |
|  | 25000 | 80000 |  |  |  | 105000 | ФБ |
|  | 25000 | 80000 |  |  |  | 105000 | ВИ |

ФБ- федеральный бюджет

КБ- краевой бюджет

МБ- местный бюджет

ВИ-внебюджетные источники

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Тальменского района» на 2020-2025 годы

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы « Комплексное развитие сельских территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования, тыс. рублей | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год | всего |
| Федеральный бюджет | 65632 | 437207 | 297399 | 210895 | 192567 | 164885 | 1368586 |
| Краевой бюджет | 245869 | 343371 | 198654 | 90197 | 79613 | 70893 | 1028596 |
| Муниципальный бюджет | 1337 | 12628 | 13687 | 9178 | 10700 | 8850 | 56380 |
| Внебюджетные источники | 34537 | 123320 | 111213 | 67426 | 59356 | 67401 | 463253 |
| всего | 347375 | 916526 | 620953 | 377696 | 342236 | 312029 | 2916815 |