**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.05.2018г. № 544

р.п. Тальменка

## Об утверждении плана мероприятий по ликвидации Советов депутатов поселений Тальменского района Алтайского края, как юридических лиц

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по ликвидации Советов депутатов Тальменского поссовета, Анисимовского, Зайцевского, Казанцевского, Кашкарагаихинского, Курочкинского, Ларичихинского, Лушниковского, Новоозерского, Новоперуновского, Новотроицкого, Речкуновского, Озерского, Среднесибирского, Шадринцевского, Староперуновского, Шишкинского сельсоветов Тальменского района Алтайского края, как юридических лиц (приложение №1).

2. Рекомендовать муниципальным образованиям Тальменский поссовет, Анисимовский, Зайцевский, Казанцевский, Кашкарагаихинский, Курочкинский, Ларичихинский, Лушниковский, Новоозерский, Новоперуновский, Новотроицкий, Речкуновский, Озерский, Среднесибирский, Шадринцевский, Староперуновский, Шишкинский сельсоветы:

- в срок до 30 июня 2018г. рассмотреть на сессиях Советов депутатов поселений вопрос о ликвидации юридических лиц указанных в п.1 настоящего постановления и принять решение;

- включить в состав ликвидационной комиссии следующих лиц:

Л.Ф. Кононенко – председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тальменского района;

Мартынова И.А. – вр.и.о. заведующей отделом организационной работы и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Тальменского района;

Рымарь Н.С. – главный специалист юридического отдела Администрации Тальменского района.

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тальменского района (Л.Ф. Кононенко) в соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта» по ликвидации юридических лиц указанных в п.1 настоящего постановления направить денежные средства:

- в срок до 05.06.2018г. в сумме 75 600,00 руб.;

- в срок до 14.08.2018г. в сумме 30 600,00 руб.;

- в срок до 24.09.2017г. в сумме 30 600,00 руб.

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Тальменского района Алтайского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами Администрации Тальменского района (Т.В. Денисову).

Глава района С.Д. Самсоненко

Рымарь Н.С.

27190

Приложение №1

 к постановлению

Администрации Тальменского района

Алтайского края

от 29.05.2018г. № 544

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

## по ликвидации Советов депутатов Тальменского поссовета, Анисимовского, Зайцевского, Казанцевского, Кашкарагаихинского, Курочкинского, Ларичихинского, Лушниковского, Новоозерского, Новоперуновского, Новотроицкого, Речкуновского, Озерского, Среднесибирского, Шадринцевского, Староперуновского, Шишкинского сельсоветов Тальменского района Алтайского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные лица | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принятие решения совета депутатов поселения о ликвидации и создание ликвидационной комиссии | Июнь 2018 | Муниципальные образования |  |
| 2 | Уведомитьуполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации | в течение 3 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения о ликвидации)  | ликвидационная комиссия | Сумма: 30 600 руб. |
| 3 | Разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не менее 2 месяцев) | незамедлительно со дня вступления в законную силу Решения о ликвидации | ликвидационная комиссия | ч.1 ст. 63 ГК РФСумма:45 000 руб. |
| 4 | Принятие мер по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица  | в течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации | ликвидационная комиссия | ч.1 ст. 63 ГК РФ |
| 5 | Составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс и уведомить регистрирующий орган  |  в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами  | бухгалтеры муниципальных образований,ликвидационная комиссия | ч.2 ст.63 ГК РФСумма: 30 600 руб. |
| 6 | Проведение расчетов с кредиторами  | в течение 1 месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ч.5 ст. 63, ст. 64 ГК РФ |
| 7 | Составить и утвердить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | в течение 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | ч.6 ст. 63 ГК РФ |
| 8 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации и представление необходимых документов |  после завершения процесса ликвидации, но не ранее чем через 2 месяца с момента помещения в органах печати публикации о ликвидации юридического лица | ликвидационная комиссия | Сумма: 30 600 руб. |
|  | ИТОГО: |  |  | 136 800 руб. |